## Table 1
구분 | 프로젝트명 | PM | 상태 | 진행률 | 일정 (착수~종료) | 주요 업무 및 커뮤니케이션 이력 (연도/일자 순)
BD-26-조사-01 | 큰길서비스 홈페이지 | 신혜영 | 완료 | 100% | 12/22 ~ 03/20 | • '25.08~12: 발표자료 전달 및 BI 작업 가이드 배포 2, 3• '26.01.07~13: 메인 영상 작업 및 서브페이지 5종 완료 3• '26.01.19: HTML 파일 ERP 기획팀 전달 3• '26.01.28~02.05: 전체 작업 공유 및 1~2차 수정 반영 3• '26.03.05~12: 사내 포스터 디자인 완료 및 최종 전달 3• '26.03.19: 이용 가이드 추가 및 브로셔 수정사항 반영 3
BS-26-기획-02 | 교량 시뮬레이션 | 개별 PM | 진행 | 70% | 03/01 ~ 03/19 | • '25.04~06: 영상작업 진행 및 작업방향 회의 4• '25.08~11: 쇼츠 영상 제작 및 8개 영상 편집 피드백 대기 4• '25.12.19: 발표 PPT 전달 4• '26.01.20: 시나리오 회의 및 시뮬레이션 변경 작업 4• '26.03.05~18: 요약장 수정 및 AI 성우 테스트 완료 4
BT-26-용역-28 | 경부선 드론 영상 합성 | 신혜영 | 진행 | 70% | 02/25 ~ 04/30 | • '26.03.05: 회덕~대전 하행선 노선도 및 트래킹 작업 5• '26.03.17: AI 활용 태그 작업 세미나 진행 5
BD-26-엔진-03 | EG-BIM | 정은혜 | 대기 | 90% | 01/02 ~ 03/31 | • '24.04.02: 창이동 버튼/홈메뉴 색상 등 사장님 피드백 반영 6, 7• '24.05~11: 이용가이드 업데이트 및 리뉴얼 화면(명령어, 인쇄창 등) 공유 7-9• '24.12~'25.01: 대시보드 수정 및 홈페이지 이미지 요청 대응 10• '26.02.10~27: 리뉴얼 버전 개발팀 전달 및 배포 버전 UI 체크 8, 10• '26.03.14: 메인메뉴 폰트 및 배경 컬러 수정 10
BD-26-엔진-02 | SW 디자인 모듈 템플릿 | 신혜영 | 대기 | 50% | 05/13 ~ 03/31 | • '24.05~07: 공통 컴포넌트 피그마 공유 및 레이아웃 가이드 정리 11• '24.11~12: 재질스타일 및 속성창 33개 기획팀 전달 11• '25.01.15~29: 메뉴바 디자인 및 통합회원관리 로그인 HTML 전달 11, 12• '25.02.03: 회원가입/대시보드 공유 후 기획 변경으로 보류 12
BD-26-운영-13 | 배움터 학습경험 개선 | 정은혜 | 진행 | 80% | 11/05 ~ 03/13 | • '25.11.06: 기획방향 회의 참석 13• '26.01.09: 1차 HTML 전달(메인, 뷰어, 온보딩 등) 14• '26.02.02~10: 운영회의 참석 및 마이페이지 디자인 공유 14• '26.03.10~20: 기획 변경에 따른 수정 완료 및 로그인 화면 퍼블리싱 14
BD-26-활용-08 | Domainer 웹 | 정은혜 | 진행 | 10% | 11/05 ~ 05/15 | • '26.03.11~13: 로그인/사업정보 관리 입력창 퍼블리싱 전달 15• '26.03.18: 회원가입 약관/정보입력 퍼블리싱 완료 및 공유 15
BF-26-시각-03 | 삼안 경영기획서 | 윤봄이 | 진행 | 90% | 02/23 ~ 03/27 | • '26.03.04~13: 기획서 1~6장 순차 발송 16, 17• '26.03.18: 1차 완성본 발송 및 검토의견 수신 17• '26.03.19~23: 최종 교정 및 인쇄본 배포 예정 17
BD-26-조사-01 | 큰길 성과품 2차 | 이예진 | 보류 | 10% | 03/03 ~ 05/15 | • '26.03.12: 레이아웃 변경 검토 진행 중 경영기획서 작업으로 인해 보류 18.
BS-26-기획-04 | AI시티 혁신기술 발굴 | 이름 | 진행 | 10% | 03/09 ~ 03/30 | • '26.03.17: 발표자료 템플릿 2종 작업 19• '26.03.23: 1차 원고 수신 및 삽도 디자인 진행 19
BF-26-시각-04 | 과천타당성용역 | 이름 | 진행 | 10% | 03/23 ~ 03/27 | • '26.03.19: 템플릿 3종 작업 20• '26.03.23: 1차 원고 수신 및 발표자료 편집 20
BF-26-설계-09 | 충남논산스마트팜 | 박지영 | 보류 | 70% | 12/10 ~ 03/31 | • '25.12.10~24: 실사화 초안 전달 및 2차 수정 작업 21• '26.01.07: 5차 수정 사항 반영본(3종) 전달 21• '26.02.05: 발주처 피드백 대기 중 21
BS-26-기획-05 | Satelite Pointer | 김태식 | 대기 | 30% | 12/08 ~ 03/31 | • '25.12.17: 제품 디자인 4개 시안 전달 22• '26.01.29: 수정 사항 반영 디자인 전달 22
BT-26-용역-29 | AI 지장물/철도선 생성 | 최영환 | 진행 | 10% | 01/19 ~ 04/30 | • '26.01.19~02.06: 드론 정보 추가 파일 요청 및 테스트 23• '26.03.04: 블렌더 활용 스크립트 생성 테스트 23• '26.03.18: SAM2 활용 이미지 개체 인식 테스트 진행 23