## 상세업무보고서
날짜 | 업무코드 | 프로젝트 | 서브코드 | 업무내용 | 담당자 | 셀 | 소요시간 | 연장시간_적용
2026.03.01 |  | nan |  |  | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.01 |  | nan |  |  | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.01 |  | nan |  |  | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.02 |  | nan |  |  | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.02 |  | nan |  |  | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.02 |  | nan |  |  | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.03 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | -검색 페이지 모바일 화면 디자인 피드백이후 검색->검색결과 화면 레퍼런스 조사 -배움터 모바일 버전 화면 추가 및 정리 온보딩 퍼즐 단계별 화면, 법정의무교육 완료 화면. -리더십 pc화면 시안 디자인 | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.03 | BG-00-공통-04 | 휴가 | 휴가 | 연차(자녀어린이집입학으로인한연차변경) | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.03 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"민원관리" 페이지 : 기획안 확인 및 아이디어 -"로그인"페이지 : 메인 비주얼 이미지 수정 -버튼 UI 디자인 시안 -토글 UI 디자인 시안 | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.04 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | -배움터 마이페이지 모바일 화면 디자인 (아코디언 버전, 학습시간 팝업) -리더십 페이지 PC화면 디자인 (메인 배너, 탭 디자인 완료) | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.04 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 조사 협의 관리 페이지 디자인 완료및 시안 전달 보상현황 레이아웃 구상및 아이디어 도출 | 채선영 | UX셀 | 07:00 | 00:00
2026.03.04 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | 알림툴팁 디자인 추가 | 채선영 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.04 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"보상기준절차" 페이지 : 디자인 시안 -탭 UI 디자인 시안 | 허유나 | UX셀 | 10:01 | 02:01
2026.03.05 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | 배움터 리더십, 인사이트 화면 디자인 -인사이트, 리더십 메인 배너 제작, 탭 디자인 통일 작업 -인사이트, 리더십 모바일 화면 바레이션 | 김정석 | ux셀 | 07:30 | 00:00
2026.03.05 | BD-26-조사-01 | KNGIL | m.UX디자인 | 큰길 오픈 포스터 디자인 (ev용 바레이션, qr코드 변환) | 김정석 | ux셀 | 00:30 | 00:00
2026.03.05 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | ㅁ 도메이너 - 조사 협의 관리 뷰&수정 페이지 수정사항 반영 - 민원 관리 수정 페이지 레이아웃 구성 | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.05 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"사업정보관리" 페이지 : 편집모드 디자인 수정 -"민원관리" 페이지 : 탭 ui 디자인 | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.06 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | -인사이트, 리더십 모바일 화면 피드백 반영 수정 작업 -마이페이지 모바일 피드백 반영 수정작업 -마이클래스 학습완료 책장 후광 효과 시안 작업 | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.06 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 도메이너 디자인 작업 - 조사협의관리 뷰어 페이지 디자인 완료 - 조사협의관리 절차 입력페이지 수정사항 반영 완료 - 메뉴 아이콘 수정 (보상기준절치 / 프로젝트 관리) | 채선영 | UX셀 | 10:05 | 02:05
2026.03.06 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"사업정보관리" 페이지 : 뷰어모드 디자인 시안 -"사업정보관리" 페이지 : 편집모드 디자인 수정 -"민원관리" 페이지 : 탭 ui 디자인 | 허유나 | UX셀 | 10:20 | 02:20
2026.03.07 |  | nan |  |  | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.07 |  | nan |  |  | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.07 |  | nan |  |  | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.08 |  | nan |  |  | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.08 |  | nan |  |  | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.08 |  | nan |  |  | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.09 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | -마이페이지, 리더십, 인사이트 모바일 페이지 피드백 반영 수정(1차 완료) -마이클래스 책장 후광 효과 퍼블리싱 확인후 시안 수정 -마이클래스 기획 번경 반영한 1~4분기 탭, 플로팅 버튼 시안 작업 | 김정석 | ux셀 | 06:30 | 00:00
2026.03.09 | BD-26-조사-01 | KNGIL | m.UX디자인 | 기획서 수정 반영 메인 영상 PSD파일 수정, 이미지 리사이즈 작업 | 김정석 | ux셀 | 01:30 | 00:00
2026.03.09 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | ㅁ 도메이너 디자인 - 민원 관리 리스트 레이아웃 구상 - 민원 관리 전체 페이지 내용 정리 - 버튼및 드롭박스 등 에셋 이미지 스타일 정리 | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.09 | BF-26-설계-04 | 서산~명천.. | n.3D디자인 | -영상 위치 태그 디자인 | 허유나 | UX셀 | 07:00 | 02:00
2026.03.09 | BD-26-조사-01 | KNGIL | m.UX디자인 | -홈페이지 상세페이지 : 텍스트 및 이미지 수정 | 허유나 | UX셀 | 03:00 | 02:00
2026.03.10 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | -마이페이지 탭 디자인 수정 -마이클래스 앵커 링크 메뉴 디자인 -마이클래스 학습하기 책장 후광 효과 퍼블리싱 확인후 수정 | 김정석 | ux셀 | 03:00 | 00:00
2026.03.10 | BD-26-조사-01 | KNGIL | m.UX디자인 | 큰길 기획3차 검토 내용 모바일 화면 반영 | 김정석 | ux셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.10 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 도메이너 보상기준 절차-보상기본사항 작업 | 김정석 | ux셀 | 04:00 | 00:00
2026.03.10 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | ㅁ 도메이너 디자인 - 위치기반 기본UI 디자인 - 조사협의관리 퍼블리싱 페이지 QA (1시간 30분) | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.10 | BT-26-용역-28 | 경부선 노량.. | n.3D디자인 | -영상 위치 태그 디자인 : 레이아웃 스타일/시차:병원(09시~10시)[1H] | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 02:00
2026.03.10 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -공통 페이지 : 타이틀 불릿 스타일 시안 | 허유나 | UX셀 | 02:00 | 02:00
2026.03.11 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 보상 기준, 절차 페이지 작업 -보상기본 사항, 보상절차 화면 다이어그램 표 디자인 -보상종류 화면 작업 | 김정석 | ux셀 | 07:00 | 00:00
2026.03.11 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | 마이클래스 기획 변경, 모바일화면 적용 | 김정석 | ux셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.11 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 도메이너 디자인 - 위치기반 페이지 디자인 (90%완료) - 조사협의관리 간격 맞추기 (1시간) - 디자이팀 회의 (30분) | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.11 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"프로젝트 관리" 페이지 : 퍼블리싱 오류 확인 | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 02:00
2026.03.11 | BG-00-공통-20 | 공통 | d.내부 회의 | 디자인팀 정기 회의 | 허유나 | UX셀 | 00:30 | 02:00
2026.03.11 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"프로젝트 관리" 페이지 : 하위 페이지의 여백 통일 | 허유나 | UX셀 | 01:30 | 02:00
2026.03.12 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 보상 기준, 절차 페이지 작업 -보상기본 사항, 보상절차 화면 다이어그램 표 디자인 -보상종류 화면 작업 | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.12 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 도메이너 디자인 - 위치기반 페이지 디자인 (시안완료 및 수정사항 반영) - 프로젝트관리 페이지 간격 수정 | 채선영 | UX셀 | 07:00 | 00:00
2026.03.12 | BG-00-공통-20 | 공통 | d.내부 회의 | 총괄기획실 세미나 | 채선영 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.12 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"회원가입" 페이지 : 플로우 스타일 정리 | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.13 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 보상기준 절차 8가지 탭별 화면 디자인 -보상 기본사항 , 보상절차, 보상종류 - 피드백 반영 수정 (1차 완료) -권리구제, 잔여지 매수기준, 이의제기 및 구제절차, 관련법령, 담당연락차 화면 디자인 | 김정석 | ux셀 | 07:00 | 00:00
2026.03.13 | BD-26-운영-07 | ERP: 바론 | m.UX디자인 | 홍보센터 가족사 브로슈어 영문 업로드 | 김정석 | ux셀 | 00:30 | 00:00
2026.03.13 | BD-26-운영-06 | ERP: 한맥 | m.UX디자인 | 홍보센터 가족사 브로슈어 국/영 신규 업로드 | 김정석 | ux셀 | 00:30 | 00:00
2026.03.13 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | ㅁ 도메이너 - 위치기반 페이지 디자인 1차 완료 - 위치기반 페이지 컴포넌트 정리 - 위치기반 페이지 에셋 완료 | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.13 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"회원가입" 페이지 : 레이아웃 디자인 | 허유나 | UX셀 | 07:00 | 00:00
2026.03.13 | BG-00-공통-20 | 공통 | a.조직운영/팀관리 | -나라장터 uxui 입찰 공고 확인 | 허유나 | UX셀 | 00:30 | 00:00
2026.03.13 | BD-26-조사-01 | KNGIL | m.UX디자인 | -파비콘 제작 | 허유나 | UX셀 | 00:30 | 00:00
2026.03.14 |  | nan |  |  | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.14 |  | nan |  |  | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.14 |  | nan |  |  | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.15 |  | nan |  |  | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.15 |  | nan |  |  | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.15 |  | nan |  |  | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.16 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 보상기준 절차 탭별 화면 디자인 -보상기존사항/보상절차/보상종류 피드백 반영 수정 작업 -권리구재/잔여지 매수기준/이의제기 및 구제절차/관련법령/담당연락처-1차 시안 완료 | 김정석 | ux셀 | 07:00 | 00:00
2026.03.16 | BS-26-기획-07 | 바론 SW 포탈 | m.UX디자인 | 홍보센터 영문 작업 | 김정석 | ux셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.16 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | ㅁ 도메이너 - 위치기반 페이지 디자인 컬러 통일 작업 - 세부 컴포넌트 작업 - 필지분석 / 범례 3종 / - 아이콘 추가 작업 | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.16 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -공통: 알림창 디자인 | 허유나 | UX셀 | 02:30 | 00:00
2026.03.16 | BD-26-조사-01 | KNGIL | m.UX디자인 | -파비콘 수정 | 허유나 | UX셀 | 00:30 | 00:00
2026.03.16 | BG-00-공통-20 | 공통 | a.조직운영/팀관리 | -소싱플랫폼 uxui 입찰 공고 확인 | 허유나 | UX셀 | 02:00 | 00:00
2026.03.16 | BD-26-조사-01 | KNGIL | m.UX디자인 | -인트라넷 공지사항 팝업 디자인 | 허유나 | UX셀 | 03:00 | 00:00
2026.03.17 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 보상기준 절차 탭별 화면 디자인-완료 -보상절차, 권리구제 및 관려법령-피드백 반영 수정 작업 -기존 시안 back 정리 및 화면 정리 | 김정석 | ux셀 | 06:00 | 00:00
2026.03.17 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | 배움터 마이페이지 레벨 표시 화면 디자인 정리 | 김정석 | ux셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.17 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | pc,mob 퍼블리싱 화면 QA 화면 작업 | 김정석 | ux셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.17 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | ㅁ 도메이너 - 위치기반 페이지 디자인 수정사항 반영및 시안제작 | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.17 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -공통: 인풋 스타일 디자인 정리 -"보상관리" 페이지 : 기획서 검토 | 허유나 | UX셀 | 06:02 | 02:02
2026.03.17 | BT-26-용역-28 | 경부선 노량.. | n.3D디자인 | -위치 태그 디자인 수정 및 추가 | 허유나 | UX셀 | 04:00 | 02:02
2026.03.18 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | z.AI/기타 | 대시보드형 보고 화면 제작 (AI 활용) -레펀런스 조사 및 개발 언어 조사 | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.18 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 도메이너 위치기반 페이지 작업 - 수정사항 반영및 시안 작업 - 보조기능 표현방법에 대한 아이디어 도출 | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.18 | BT-26-용역-28 | 경부선 노량.. | m.UX디자인 | -위치 태그 디자인 스타일 추가 및 아이콘 생성 | 허유나 | UX셀 | 07:00 | 00:00
2026.03.18 | BD-26-조사-01 | KNGIL | m.UX디자인 | -"구매하기"페이지 : 에러리스트 내용 수정 | 허유나 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.19 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | z.AI/기타 | 대시보드형 보고 화면 제작 (AI 활용) -피그마make활용 대시보드 제작 -PM 보고용 화면 정리 및 업로드 | 김정석 | ux셀 | 05:30 | 00:00
2026.03.19 | BG-00-공통-20 | 공통 | d.내부 회의 | 디자인기획팀 실장님 회의 참석 | 김정석 | ux셀 | 00:30 | 00:00
2026.03.19 | BD-26-조사-01 | KNGIL | m.UX디자인 | 홈페이지 온보딩 화면 레퍼런스 조사 | 김정석 | ux셀 | 02:00 | 00:00
2026.03.19 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | 로그인페이지 다지인 사인 작업 완료 | 채선영 | UX셀 | 06:00 | 00:00
2026.03.19 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 위치기반 페이지 추가시안 작업및 디자인 수정 | 채선영 | UX셀 | 02:00 | 00:00
2026.03.19 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"보상관리" 페이지 : 기획서 검토 | 허유나 | UX셀 | 04:00 | 00:00
2026.03.19 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"보상관리" 페이지 : 기획서 확인 | 허유나 | UX셀 | 04:00 | 00:00
2026.03.20 | BD-26-조사-01 | KNGIL | m.UX디자인 | 홈페이지 온보딩 화면 디자인 -광고, 재미 요소 아이디어 리서치 -온보딩 화면 정리 -온보딩 모바일 화면 바레이션 | 김정석 | ux셀 | 05:00 | 00:00
2026.03.20 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | m.UX디자인 | 대시보드형 보고 화면 제작 | 김정석 | ux셀 | 02:00 | 00:00
2026.03.20 | BG-00-공통-20 | 공통 | d.내부 회의 | 디자기획팀 회의 참석(기술기회팀 대시보드 설명) | 김정석 | ux셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.20 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | 로그인페이지 디자인 수정사항 반영완료 | 채선영 | UX셀 | 04:00 | 00:00
2026.03.20 | BG-00-공통-20 | 공통 | d.내부 회의 | AI 업무 대시보드 관련 회의 | 채선영 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.20 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 위치기반 서비스 수정사항 반영 | 채선영 | UX셀 | 03:00 | 00:00
2026.03.20 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"보상관리" 페이지 : 기획서 검토 -"인트로"페이지 : 레이아웃 및 배경이미지 수정 | 허유나 | UX셀 | 07:00 | 00:00
2026.03.20 | BG-00-공통-20 | 공통 | d.내부 회의 | -대시보드 회의 | 허유나 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.21 |  | nan |  |  | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.21 |  | nan |  |  | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.21 |  | nan |  |  | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.22 |  | nan |  |  | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.22 |  | nan |  |  | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.22 |  | nan |  |  | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.23 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | z.AI/기타 | 디자인기획팀 업무 보고 대시보드 제작 -피그마 make 활용 작업 메인, 업무 상세보기 페이지 바이브 코딩작업 | 김정석 | ux셀 | 04:00 | 00:00
2026.03.23 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | z.AI/기타 | 농정원 제안서 작성 | 김정석 | ux셀 | 04:00 | 00:00
2026.03.23 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | m.UX디자인 | 농정원 기관 홈페이지 운영 및 활용 강화 제안서 작성 | 채선영 | UX셀 | 05:00 | 00:00
2026.03.23 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | m.UX디자인 | 농정원 기관 홈페이지 운영 및 활용강화 제안서 작성 | 채선영 | UX셀 | 03:00 | 00:00
2026.03.23 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | m.UX디자인 | -"농정원" 홈페이지 제안서 초안 작성 | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.24 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | z.AI/기타 | 업무 보고용 대시보드 작업 -리액트 파일 -> html+css 변환 테스트 작업 -프로젝트 셀별 취합 리스트 작성 | 김정석 | ux셀 | 07:30 | 00:00
2026.03.24 | BG-00-공통-20 | 공통 | d.내부 회의 | 디자인팀 업무회의 | 김정석 | ux셀 | 00:30 | 00:00
2026.03.24 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 도메이너 위치기반 페이지 수정사항 반영 | 채선영 | UX셀 | 07:53 | 02:23
2026.03.24 | BG-00-공통-20 | 공통 | d.내부 회의 | 디자인 팀회의 | 채선영 | UX셀 | 01:00 | 02:23
2026.03.24 | BG-00-공통-20 | 공통 | d.내부 회의 | 도메이너 자체 회의 | 채선영 | UX셀 | 01:30 | 02:23
2026.03.24 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"조사협의관리" 입력 페이지 : 인풋 스타일 추가 및 변경 -"보상관리" 페이지 : 기획서 검토 | 허유나 | UX셀 | 05:00 | 00:00
2026.03.24 | BT-26-용역-28 | 경부선 노량.. | m.UX디자인 | -위치태그 아이콘 수정 및 시안A 최종본 전달 | 허유나 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.24 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | m.UX디자인 | -4.2 대시보드 회의 : 기획서 작성 | 허유나 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.24 | BG-00-공통-20 | 공통 | d.내부 회의 | -디자인팀 정기회의 | 허유나 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.25 | BD-26-조사-05 | GAIA | m.UX디자인 | 홈페이지 피그마 원본->psd파일 변환 작업 -디지털 혁신 페이지 -진행중 | 김정석 | ux셀 | 06:00 | 00:00
2026.03.25 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | z.AI/기타 | 업무 보고용 대시보드 작업 -대시보드 깃허브 페이지 생성 -vs코드 codex바이브 코딩 환경 셋팅 -셀장님들 피드백 반영 프로젝트 최종본 정리 | 김정석 | ux셀 | 02:00 | 00:00
2026.03.25 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 도메이너 위치기반 페이지 - 수정사항 반영 - 좌측 메뉴 UX구조 개편 | 채선영 | UX셀 | 06:00 | 00:00
2026.03.25 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | 로그인 페이지 수정사항 반영 | 채선영 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.25 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | 로그인 페이지 모바일 환경 디자인 | 채선영 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.25 | BD-26-조사-05 | GAIA | m.UX디자인 | -영상용 psd 생성 | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.26 | BD-26-조사-05 | GAIA | m.UX디자인 | 홈페이지 피그마 원본->psd파일 변환 작업 -디지털 혁신 페이지 -완료 -성과품 페이지-완료 | 김정석 | ux셀 | 06:30 | 00:00
2026.03.26 | BG-00-공통-20 | 공통 | f.가족사지원 | 한맥빌딩 회의실 이미지 변경 | 김정석 | ux셀 | 00:30 | 00:00
2026.03.26 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | z.AI/기타 | 프로젝트 취합 및 csv 파일 변환 작업 | 김정석 | ux셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.26 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 도메이너 위치기반 페이지 수정사항 반영 및 기획팀 공유 | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.26 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | m.UX디자인 | -홈페이지 템플릿화 개발 모색/시차:개인사유(16시~18시)[2H] | 허유나 | UX셀 | 06:30 | 00:00
2026.03.26 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | -학습목표 타이틀 아이콘 시안 | 허유나 | UX셀 | 01:30 | 00:00
2026.03.27 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | -배움터 모바일 화면 레이아웃 정리(폰트 컬러, 일러스트) -배움터 파비콘 제작 -프로필사진 기존 이미지 제작 | 김정석 | ux셀 | 05:30 | 00:00
2026.03.27 | BG-00-공통-20 | 공통 | f.가족사지원 | -한맥빌딩 회의실 2층 교육실->레퍼런스룸 명칭 변경 | 김정석 | ux셀 | 00:30 | 00:00
2026.03.27 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | z.AI/기타 | 대시보드 화면 분석(도메이너를 기준으로 주간 업무 보고 방안) | 김정석 | ux셀 | 02:00 | 00:00
2026.03.27 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 도메이너 위치기반 페이지 - 컬러픽커 디자인 시안 작업 - 물건 표출 목록 (건축물,수목,기타) 아이콘 작업 - 범례에 포함된 아이콘 작업 - lnb 체크박스 수정 | 채선영 | UX셀 | 06:30 | 00:00
2026.03.27 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | m.UX디자인 | 프로젝트 보고용 대시보드 기획 | 채선영 | UX셀 | 01:30 | 00:00
2026.03.27 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"보상관리" 페이지 : 기획서 검토 | 허유나 | UX셀 | 04:00 | 00:00
2026.03.27 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | -2분기 학습목표 아이콘 변경 | 허유나 | UX셀 | 01:30 | 00:00
2026.03.27 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | m.UX디자인 | -4.2 대시보드 : 기획서 작성 | 허유나 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.27 | BG-00-공통-20 | 공통 | a.조직운영/팀관리 | -1분기 ebi | 허유나 | UX셀 | 01:30 | 00:00
2026.03.28 |  | nan |  |  | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.28 |  | nan |  |  | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.28 |  | nan |  |  | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.29 |  | nan |  |  | 김정석 | ux셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.29 |  | nan |  |  | 채선영 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.29 |  | nan |  |  | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.30 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | z.AI/기타 | 대시보드 화면 구성 기획 -분기별 구글 시트 항목 분석 | 김정석 | ux셀 | 07:30 | 00:00
2026.03.30 | BG-00-공통-20 | 공통 | d.내부 회의 | 디자인팀 업무회의 참석 | 김정석 | ux셀 | 00:30 | 00:00
2026.03.30 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 위치기반페이지 - 물건 아이콘 수정및 체크박스 디자인 시안 완료 - 측정기능 드래그 아이콘 시안 완료 | 채선영 | UX셀 | 04:00 | 00:00
2026.03.30 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | m.UX디자인 | AI 바이브코딩을 위한 대시보드 기획 | 채선영 | UX셀 | 03:00 | 00:00
2026.03.30 | BG-00-공통-20 | 공통 | d.내부 회의 | 디자인팀 회의 | 채선영 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.30 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"보상관리" 페이지 : 기획서 검토 | 허유나 | UX셀 | 08:00 | 00:00
2026.03.31 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | -에러리스트 작성 및 프로필사진 수정 버튼 디자인 | 김정석 | ux셀 | 03:30 | 00:00
2026.03.31 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | z.AI/기타 | 대시보드 피드백 반영 기획서 화면 제작 | 김정석 | ux셀 | 01:30 | 00:00
2026.03.31 | BG-00-공통-20 | 공통 | e.내부 세미나 | 총괄기획실 세미나 | 김정석 | ux셀 | 03:00 | 00:00
2026.03.31 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | 위치기반페이지 - 보상현황 리스트 수정사항 반영 - 퍼블리싱 화면 QA | 채선영 | UX셀 | 03:00 | 00:00
2026.03.31 | BS-26-기획-08 | 사전기획(사.. | m.UX디자인 | 바이브 코딩을 활용한 보고용 대시보드 기획 | 채선영 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.31 | BG-00-공통-20 | 공통 | e.내부 세미나 | 총괄기획실 세미나 | 채선영 | UX셀 | 03:00 | 00:00
2026.03.31 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | 배움터 화면및 기능 QA | 채선영 | UX셀 | 01:00 | 00:00
2026.03.31 | BD-26-운영-13 | 한맥가족 배움터 | m.UX디자인 | -홈페이지 에러 확인 | 허유나 | UX셀 | 05:00 | 00:00
2026.03.31 | BG-00-공통-20 | 공통 | e.내부 세미나 | -바이브코딩 세미나 | 허유나 | UX셀 | 02:00 | 00:00
2026.03.31 | BD-26-활용-08 | Domainer | m.UX디자인 | -"보상관리"페이지 : 기획시안 | 허유나 | UX셀 | 01:00 | 00:00