## 디자인기획팀(2026년 2분기)
| #NAME? |  |  | 2026년 2분기 디자인기획팀 과업수행 현황 및 계획 | [11 empty] | #NAME?
|  | #NAME? |  | 종합
|  | 프로젝트 |  |  |  |  | PM |  | 우선순위 | 상태 |  | 진행률 | 착수일 | 종료일 |  |  |  | 수행기간 |  |  |  | 협업팀
[14 empty] | 계획일 |  | 실행일
|  |  | 1. 디자인기획 : CCP |  |  |  | 신혜영 |  | 높음 | 대기 |  | 0% | 0 | 2025-02-28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 일 | #NAME?
#REF!
|  |  | 1. 디자인기획 : 큰길서비스 홈페이지 |  |  |  | 신혜영 |  | 중간 | 완료 |  | 100% | 2025-12-22 | 2026-03-20 |  | 2026-03-20 |  |  | 89 |  | 일 | 상하수도팀 erp기획팀
|  |  | 2. 디자인기획 : 교량 시뮬레이션 |  |  |  | 개별 PM |  | 높음 | 진행 |  | 70% | 2025-03-01 | 2026-03-19 |  | 2026-03-19 |  |  | 384 |  | 일 | 엔지니어그룹
|  |  | 3. 3D/영상 : 경부선 드론 영상 합성 작업 |  |  |  | 신혜영 |  | 높음 | 진행 |  | 70% | 2026-02-25 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 |  |  | 36 |  | 일 | #REF!
|  |  | 1. UX: EG-BIM |  |  |  | 정은혜 |  | 중간 | 대기 |  | 90% | 2024-01-02 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  |  | 821 |  | 일 | 기술기획팀, 어반인프라
|  |  | 2. UX : SW 디자인 모듈 템플릿 |  |  |  | 신혜영 |  | 중간 | 대기 |  | 50% | 2024-05-13 | 2026-03-31 |  | 2026-04-01 |  |  | 689 |  | 일 | 그래픽스 개발
|  |  | 3. UX : 배움터 학습경험 개선 |  |  |  | 정은혜 |  | 중간 | 진행 |  | 80% | 1901-11-05 | 2026-03-13 |  | 2026-03-13 |  |  | 171 |  | 일 | 인재성장, erp기획팀
ㅊ
|  |  | 4. UX : Domainer 웹 |  |  |  | 정은혜 |  | 중간 | 진행 |  | 10% | 1901-11-05 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  |  | 38 |  | 일
|  |  | 1. 편집 : 삼안 경영기획서 |  |  |  | 윤봄이 |  | 중간 | 진행 |  | 90% | 2026-02-23 | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | 33 |  | 일 | 경영기획팀
ㅊ
|  |  | 2. 편집 : 큰길 성과품 2차 |  |  |  | 이예진 |  | 중간 | 보류 |  | 10% | 2026-03-03 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  |  | 74 |  | 일 | 상하수도팀
ㅊ
|  |  | 3. 편집 : 2026년 AI시티 혁신기술 발굴사업 |  |  |  | 이름 |  | 높음 | 진행 |  | 10% | 2026-03-09 | 2026-03-30 |  | 2026-03-30 |  |  | 14 |  | 일 | 부서명
ㅊ
|  |  | 4. 편집 : 과천신규사업지구타당성용역 |  |  |  | 이름 |  | 높음 | 진행 |  | 10% | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  |  | 10 |  | 일 | 삼안 도시계획부
|  |  | 1. 3D/영상 : 충남논산스마트팜 |  |  |  | 박지영 |  | 중간 | 보류 |  | 70% | 2025-12-10 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  |  | 113 |  | 일 | 도시계획부, 인프라솔루션
|  |  | 2. 3D/영상 : satelite Pointer |  |  |  | 김태식 |  | 중간 | 대기 |  | 30% | 2025-12-08 | 2026-03-31 |  | 2026-04-01 |  |  | 115 |  | 일
|  |  | 3. 3D/영상 : Ai 위치 정보를 통한 지장물, 철도 중심선 생성 |  |  |  | 최영환 |  | 중간 | 진행 |  | 10% | 2026-01-19 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 |  |  | 73 |  | 일
|  | #NAME? |  | 상시업무
|  | 업무명 |  |  |  |  | 내용 | [7 empty] | 담당자 |  |  |  |  | 비고
공통
[5 empty] | 외부업무수행 |  |  | - 수행실적을 위한 공모전 진행 편집셀 : 금산 포스터 공모전 | [6 empty] | 이예진
영상
템플릿
[5 empty] | 실감형 영상 |  |  | -부산 지하차도 실감형 영상 제작 예정
영상 편집
|  | 편집 |  |  | CCP |  |  | -(3/11) CCP-경영이념 인포그래픽 제작 | [6 empty] | 이예진
[5 empty] | 사내디자인 |  |  | -(3/16) KNGIL SW소개내용 원고 업데이트진행 (가족사·바론 브로슈어, KNGIL 영업용 전단지) | [6 empty] | 마희연,최혜은
[8 empty] | -(3/7) 산업의역군-기업정보 SW썸네일 제작 -(3/10) i PipeS 엑스배너 제작 | [6 empty] | 이예진
|  | UX |  |  | SW별 필요한 디자인
html 템플릿
[5 empty] | 홈페이지 |  | -(3/16) 바론 브로슈어 / 가족사 브로슈어 교체 | [7 empty] | 김정석
[5 empty] | 인트라넷 |  | -(3/16) 큰길 회원가입 안내 공지 팝업 | [7 empty] | 허유나
|  | #NAME? |  | 1. 디자인기획 : CCP
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | 건설공사의 정보를 담는 사이니지 플랫폼 화면을 제작해 사업단에서 필요한 정보들을 한눈에 파악하기 위함
|  | 업무범위 | [5 empty] | 1.삼안CCP 2.대산~당진 공구별 CCP 3.인덕원~동탄 CCP
|  | 역할 및 책임 |  |  | 신혜영 |  |  | 1.디자인 검토 및 표현 방법 아이디어/방향 설정 2.연계부서 일정 및 작업 범위 협의 | [6 empty] | 대기
PM
팀원
[5 empty] | 협업팀 | 경영기획 |  | 1.개발팀과의 일정 조율 2.메뉴별 세부 기능 및 추가 기능 기획서 | [6 empty] | 완료
[6 empty] | 그래픽스개발 |  | 1.각 기능 세부 개발 | [6 empty] | 완료
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2025-02-03 |  | ~ | 2025-02-28 |  |  | ( | 26 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  |  |  | ~ |  |  |  | ( | 0 | 일)
분석
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
팀원
|  | 피드백 |  |  | 사장님
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
|  | #NAME? |  | 1. 디자인기획 : 큰길서비스 홈페이지
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | 큰길서비스를 위한 홍보 자료 및 보고서,홈페이지 디벨롭을 위한 개선
|  | 업무범위 | [5 empty] | 1.홈페이지 2.BI 3.보고서 개발 가능한 형태로 디자인 작업
|  | 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 1.작업방향 및 피드백 2.일정 및 의견 조율 | [6 empty] | 완료 |  | 100%
[5 empty] | PM | 신혜영 |  | 1.작업방향 및 피드백 2.일정 및 의견 조율 | [6 empty] | 완료 |  | 100%
[5 empty] | 팀원 | 채선영,김수현 |  | 1.홈페이지 디자인 및 퍼블리싱 | [6 empty] | 완료 |  | 100%
[6 empty] | 이예진 |  | 1.BI 작업 2.지도 및 내용 디자인 정리 | [6 empty] | 완료 |  | 100%
[5 empty] | 협업팀 | 상하수도팀 erp기획팀 |  | 1.기획 및 피드백
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2025-12-22 |  | ~ | 2026-03-20 |  |  | ( | 89 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2025-12-22 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 101 | 일)
[5 empty] | 분석 |  |  | (10/17) 일정 변경 (12/12) 일정 변경 (02/20)일정 변경 : 대기
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
[5 empty] | 팀원 |  |  | 1.(8/6)발표자료 1차안 전달 2.(8/13)발표자료 수정안 2차 전달 완료 3.(12/24)BI 작업 후 가이드 배포 4.(12/24)삼안과 한맥 도시계획부 작성 자료 전달 받음 5.(1.2)위치 및 행정구역부터 다시 작업 시작 6.(1/7)홈페이지 메인 영상 작업 3개 진행 7.(1/8)홈페이지 메인 시안 2개(K,I), 서브(주요기능, 데이터분석) 진행 8.(1/13) 홈페이지 서브(큰길소개, 주요기능, 제공데이터, 데이터분석, 성과품) 완료 9.(1/16) 홈페이지 로그인 관련 플로우 정리 10.(1/19) 홈페이지 HTML ERP 기획팀 전달(메인, 로그인, 회원가입, 마이페이지 등 팝업 일체) 11.(1/23) 서브페이지 퍼블리싱 진행 중 12.(1/28) 전체페이지 작업 완료, 기획팀 공유 13.(1/29) 기획팀 1차 수정 요청 적용 완료 14.(2/5) 기획팀 2차 수정 요청 적용 15.(3/5) 솔루션기획팀 요청 (인트라넷&엘리베이터 포스터) 디자인 완료 16.(3/10) 기획팀 3차 수정 요청 적용 완료 17.(3/12) 솔루션기획팀 요청 (인트라넷&엘리베이터 포스터) 오픈일자 확정 디자인 전달 완료 18.(3/19)서비스 이용 가이드 추가, 큰길 브로셔 수정사항 반영, 오류 반영,가이드 영상 변경 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s2uPim6YZSuJ1cvsEoKCEVGf5zSFYz9pRUrvgIPXJ-o/edit?gid=1708669801#gid=1708669801
사장님
피드백
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
|  | #NAME? |  | 2. 디자인기획 : 교량 시뮬레이션
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | 교량 시물레이션
|  | 업무범위 | [5 empty] | 1. 교량 시물레이션 및 영상 편집
|  | 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 1.기획 방향 및 작성, 피드백 2.일정 및 의견 조율 | [6 empty] | 진행 |  | 70%
[5 empty] | PM | 개별 PM |  | 1.개별적 맡은부분 영상 및 발표자료 진행 | [6 empty] | 진행 |  | 70%
[5 empty] | 팀원 | 김태식 |  | 1.영상작업 | [6 empty] | 진행 |  | 70%
[6 empty] | 최영환 |  | 1.영상작업 | [6 empty] | 대기 |  | 70%
[6 empty] | 권순호 |  | 1.영상작업 | [6 empty] | 대기 |  | 70%
[6 empty] | 윤봄이,최혜은, 정지윤,이예진 |  | 1.발표자료 작업 | [6 empty] | 진행 |  | 70%
[6 empty] | 신혜영 |  | 1.영상작업 | [6 empty] | 대기 |  | 70%
[5 empty] | 협업팀 | 엔지니어그룹 |  | 1. 영상 시나리오 및 콘티 작성 2. 발표 시나리오 작성 | [6 empty] | 진행 |  | 70%
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2025-03-01 |  | ~ | 2026-03-19 |  |  | ( | 384 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2025-03-01 |  | ~ | 2026-03-19 |  |  | ( | 384 | 일)
분석
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
[5 empty] | 팀원 |  |  | 1.(4/2)영상작업 2.(4/10)영상작업 3.(4/28)요청한 영상 전달 4.(5/8)영상작업 5.(5/10)영상작업 6.(5/14)영상작업 7.(5/23)진행사항, 작업뱡향 회의 8.(5/24)영상작업 9.(6/25)영상 작업 10.(~8/15)스크류잭 영상 작업 11.(8/30)쇼츠용 영상 제작, 피드백 대기 12.(9/8)영상 8개 편집 13.(11/27)영상 1개 전달 후 피드백 대기 14.(12/2)발표PPT초안 전달 예정 15.(12/19)발표PPT전달 16.(12/24)영상 1개 전달 후 피드백 대기 17.(1/20)발표 PPT 2/3 전달, 영상 시나리오 회의, 시뮬레이션 변경 작업 중 18.(2/6)4,6장 완료 / 2,3장 영상 진행 중 / 5,7장 편집 진행 중 19.(3/5)요약장, 2장,3장 수정 및 ai 성우 테스트 20.(3/12)ai성우로 변경 완료 예정 21.(3/17)요약장, 5장, 6장 성우 변경 22.(3/18)요약장~6장 수정사항 반영 완료
사장님
피드백
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
|  | #NAME? |  | 3. 3D/영상 : 경부선 드론 영상 합성 작업
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | 경부선 드론으로 촬영된 영상에 태그 및 노선도 작업
|  | 업무범위 | [5 empty] | 1. 200km 태그 및 노선도 작업
|  | 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 1.기획 방향 및 작성, 피드백 2.일정 및 의견 조율 | [6 empty] | 진행 |  | 5%
[5 empty] | PM | 신혜영 |  | 1.기획 방향 및 작성, 피드백 2.일정 및 의견 조율 | [6 empty] | 진행 |  | 5% | [5 empty] | 1
[5 empty] | 팀원 | 최영환 |  | 1.서브건물 및 메인건물 실사화 | [6 empty] | 진행 |  | 5%
[6 empty] | 정두휘 |  | 1.서브건물 및 메인건물 실사화 | [6 empty] | 진행 |  | 5%
[6 empty] | 양숙영 |  | 1.서브건물 및 메인건물 실사화 | [6 empty] | 진행 |  | 5%
[6 empty] | 김태식 |  | 2.노선도, 방위표 2D모션 자동화 작업 | [6 empty] | 진행 |  | 5%
[6 empty] | 박지영 |  | 3.태그, 중심선 3D배치 작업 | [6 empty] | 진행 |  | 5%
[5 empty] | 협업팀 | 인프라솔루션 |  | 1. 드론 영상 촬영 및 기획 | [6 empty] | 진행
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2026-02-25 |  | ~ | 2026-04-30 |  |  | ( | 65 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2026-02-25 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 36 | 일)
1.(3/5)2구간 회덕~대전 하행선 노선도 및 트래킹 작업 2.(3/17)2구간 노선도 및 ai활용한 태그 작업 세미나
[5 empty] | 분석 |  |  | 1.(3/5)2구간 회덕~대전 하행선 노선도 및 트래킹 작업
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
팀원
사장님
피드백
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
UX Cell
|  | #NAME? |  | 1. UX: EG-BIM
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | 토목엔지니어링에 특화된 설계SW 한맥 SW 중 메인제품으로 이지빔의 UX UI는 사용성과 시각적 디자인이 한맥 SW의 표준이 되어 다른 제품에도 일관되게 적용될 것이므로 UX/UI 개발 과정에서 이러한 점을 염두에 두고 작업되어야 함
|  | 업무범위 | [5 empty] | 1.화면 구조 설계 UX 참여 2.화면 UI 디자인
|  | 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 1. 화면 구조 및 기능 파악으로 사용 편의 레이아웃 아이디어 | [6 empty] | 대기 |  | 90%
[5 empty] | PM | 정은혜 |  | 1. 화면 구조 및 기능 파악으로 디자인 방향 설정 2. 기획팀과 일정 조율 3. 디자인 작업 | [6 empty] | 대기 |  | 100%
[5 empty] | 팀원 | 허유나 |  | 1.로그인화면 2.이지팁 화면 개선 | [6 empty] | 대기 |  | 100%
[6 empty] | 김정석 |  | 1.로그인화면 2.이지팁 화면 개선 | [6 empty] | 대기 |  | 100%
[6 empty] | 채선영 |  | 1.이지팁 화면 개선 | [6 empty] | 대기 |  | 100%
[5 empty] | 협업팀 | 기술기획팀 |  | S/W 화면 구성 | [6 empty] | 진행
[6 empty] | 어반인프라 |  | S/W 개발 및 기술 구현 | [6 empty] | 진행
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2024-01-02 |  | ~ | 2026-03-31 |  |  | ( | 820 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2024-01-02 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 821 | 일)
[5 empty] | 분석 |  |  | 1. 용지도 작업으로 진행 보류 2. 홈메뉴, 설정팝업, 명령어팝업의 디자인 재진행 (3/29) 3. 디지털기획팀 홈페이지 배경 이미지 요청으로 작업시작 (4/8) 4. 3분기 리뉴 작업으로 인한 추가 : 26개 화면 추가 디자인 필요(9/24) 5. 추가기획 및 개발하면서 필요한 사항 요청
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나 |  |  | [기술기획, 어반인프라] 1. (4/5) 디자인 최종 화면 리뷰 회의(메인&명령어) 2. (1/8) 리뉴얼 개발 적용 세미나 참석 3. (2/10) 리뉴얼 적용한 버전 개발팀에 전달 받음
[5 empty] | 팀원 |  |  | [단지기획팀] 1.(4/16) 세미나 피드백 반영, 피그마로 정리한 최종 화면 공유 2.(5/9) 23.06(1년전)에 디자인한 꾸러미가 현재 개발 완료되었으나 디자인 컨셉 변경으로 인해 5월 중순 업데이트에 적용해야 할지 의논 3.(5/10)이지빔 꾸러미 이용가이드 5월말까지 디자인 및 개발요청 4.(6/14) 명령어 수정가능 컬러 및 간격 변경, function key 이미지화 5.(7/11) 명령어 commend, for civil 탭 정리 완료 6.(7/16) 명령어 디스플레이, 보조기능 탭 정리 완료 7.(7/29) 명령어 추가로 인한 아이콘 작업 및 명령어pop에 내용 추가 (MLAY, CHFONT) 8. (9/27) 리뉴얼 적용(레이어상세pop, 단축키pop, 블록라이브러리pop, 명령어 옵션pop) 완료 9. (10/17) 스타일상세POP(레이어, 수치, 문자, 치수) 완료 10. (10/21) 인쇄창POP 완료 13. (11/6) 레이어창(layout, layout+model) 작업 후 기획팀 공유 14. (11/7) 명령어창 컬러 변경한 시안(블록창) 기획팀 공유 [그래픽스 개발팀] 1.(4/22) 피그마 프로페셔널 플랜(개발자모드포함) 결제하여 계정정보 및 화면(메인 및 속성 팝업)공유 2. (10/30) 블록창 그룹별 화면, 치수스타일 아이콘 개발팀 전달 3. (10/31) 최근파일 pop 개발팀 전달 4. (11/8) 개발팀 요청 및 추가 정리(QSelect, 디폴트컬러버튼 추가등) 5. (11/15) 개발팀 요청 사항 정리(레이어 및 이미지 깨짐등) 6. (11/22)동작시 필요한 디자인 요청,11월말까지 진행 완료 예정 7. (11/27) 사이드메뉴 상태별 스타일 가이드 전달 8. (11/30) 명령어창(구조/배근, 시스템설정) 수정 9.(12/2) 이지뷰어 테스트용 노듈러거더 컬러 블렌더 파일 레어어 / 전달 10.(12/6) 인쇄창 > 파일속성 팝업 추가 / 전달 11.(12/13) 명령어창 팝업, 옵션팝업(11개), 인쇄창 추가팝업, 지시선스타일 상세 팝업, 알림 팝업 가이드 전달 12.(12/23) 개발팀 요청사항적용 - 5개 13.(12/27) 개발팀 요청사항-명령어옵션 추가 화면 등 계속 진행 14.(1/6) 개발팀 요청사항적용 - 8개 15.(1/20) 명령어창 컬러 변경한 시안(블록창) 개발팀 공유 디스플레이/보조기능 복잡한 화면 추가 정리 중 16.(1/24) 레이어상세팝업 개발팀공유 17.(2/3) CALCULATOR 팝업 개발팀 공유 18.(2/10) 명령어(구조/배근), 블록라이브러리 전달 예정 19.(2/12) 리뉴얼 적용된 화면 수정 할 부분 정리하여 개발팀 공유 20. (2/27) 수정사항 반영한 배포버전 전달 받음, UI 체크 및 개발팀 공유 21.(3/14)메인메뉴 글자 안보임, 배경 컬러 변경 22.(7/4)로그인창 범용으로 변경 23.(8/7)로그인 범용창 사용자정보 디자인 추가 24.(8/6)이지빔 홈페이지 배포버전으로 디자인 변경 25.(8/7)이지빔 브로셔 디자인 변경 및 홈페이지 배포 26.(8/25)이지팁 추가메뉴 완료 27.(10/17)사용성 개선한 리뉴 이지팁 완료 예정 28.(11/6)이지팁에 명령어 메뉴 추가해 배포 29.(11/7)디지털 이지빔 브로셔 방향 회의 30.(11/12)이지팁 가이드 검색 기능 추가, 로그인, 사용자 설정 가이드 추가 31.(11/28)영문 번역 chatGPT사용해 번역 검수(외주업체) 요청할 문서 제작 32.(12/2)이지빔 대시보드 수정사항(오전,오후로 나눔 / 주요이슈사항 항목 추가,상단영역축소 / 컬러 줄이기) 반영 후 퍼블리싱 작업 진행 33.(2/6) 모델러 ProfileSweep팝업창 작업 설명 받음 [디지털기획] 1.(4/8) 디지털기획팀에 이지빔 홈페이지 메인 이미지 요청받음 2.(4/11) comming soon 내용으로 이미지 전달 3.(4/18) text 및 배경이미지 교체 요청받음 4.(4/26) 배경이미지 컨셉 변경하여 전달 예정 5.(5/21)이지팁 PPT템플릿 요청 6.(5/30)EG-TIP은 6월까지 업데이트 후 7월 사용 예정 EG-TIP 상세내용은 계속 수정중 2-1. 실행아이콘:그리미+바꾸미 통합아이콘 변경으로 기획예정. 하지만 지금은 기존처첨 각각의 아이콘으로 진행 2-2. 그리미 명칭 건:개발팀에서 현재 검토중, 내용을 계속 수정하고 있기 때문에, 디자인팀에서는 레이아웃 템플릿(기본폼)만 작업 후 공유 7.(7/11)공용 로그인창 디자인 작업 [egbim팀, 김민성 수석] 1. 협업 방식 관련 회의 (5/8) [솔루션통합] 1.(10/22) 구조 기술사 협회 팝업 (이지빔 소개) 2.(10.27) 홈페이지 팝업 (업데이트 알림) 3.(11/28) 홈페이지 팝업 (의왕도시공사와 업무협약 체결안내) 4.(12/17) 홈페이지 팝업 (베트남 Nam Can Tho University와 업무협약 체결안내) 5.(1/7) 엘리베이터 안내 포스터 디자인 (업무협약 체결 2건) 6.(1/22) 인트라넷 공지 팝업 (대한경제 기사)
|  | 피드백 |  |  | 사장님 |  |  | (4/2) - 창이동 버튼, 홈메뉴 색상 변경 - 가이드모달 사이즈 크게 변경, 체크버튼 '다시 보지 않기' 추가하기 - 명령어 전체 보기 좌측 메뉴 글씨크기 크게 변경 - 속성창 배경 밝은 컬러로 변경 (1/8) 리뉴얼 개발 적용 세미나 참석 - 명령어창의 배경이 너무 어두움 - 툴팁, 인트로등 사용자를 위한 고민 더 해보기
부서장
[5 empty] | 팀장 |  |  | 1.(4/19) 개발팀에 공유할 수 있도록 방법 고민, 피그마 유료플랜 찾아볼 것
[5 empty] | 피드백 대응안 |  |  | [사장님] 1.(4/2) 창이동, 홈메뉴, 속성창 배경 컬러 변경 피드백 반영하여 적용완료 [팀장] 1.(4/19) 피그마 프로패셔널 플랜 결제하여 개발자모드 사용 및 계정 별 다중접속 가능한지 테스트 [기술기획] 1.(5/9) 어반인프라 개발팀의 상의 후 디자인 컨셉 변경해서 개발을 다시 하면 시간이 한달정도 소요됨. 다음버전에서 디자인컨셉 변경한 꾸러미를 적용하고, 이번엔 사용성 테스트겸 작년에 재작한 디자인으로 진행하기로 함. 2.(5/10)5월말까지 어려움. 6월 2째주까지 가능. 이지빔 이용가이드는 개발팀에서 개발 안하고 ChatGPT를 이용해 디자인팀에서 개발한거라, 수정작업에 시간이 걸리고 현재 다른 일정들로 5월말까지 일정이 차있음. 3.(5/31)사용가이드 꾸러미 내용 추가해 웹페이지 업데이트 완료 [디지털기획] 1.(5/27)이지팁에 들어가는 그리미,꾸러미 내용이 하위버전 내용이 들어가있어서 수정 필요, 기획문서 단지기획팀과 검토 후 재전달 요청 2.(5/20)이지빔포스터:명령어 간격 띄우기 디자인 3.(6/3)이지빔포스터:작업 중 파일이 날아간 경우 대처방법 디자인 4.(6/7)이지팁 PPT 템플릿 파일 완료 일정 미뤄짐, 기획서 수정 중 6.(6/13)이지빔포스터:기존 작업환경을 유지하는 방법 디자인 7.(7/3)이지빔포스터:꾸러미 리뉴얼 안내 / 꾸러미의 새로운 기능 [어반인프라] 1.(5/18)명령어 화면 가이드 파일 완료 2.(7/2)구조,배근 디자인 수정 3.(7/3)시스템설정, 작업환경설정 메뉴 정리 진행
|  | 첨부문서 및 참고자료 |  |  |  |  | 디자인팀 피그마 기획팀 피그마 가이드포스터_디지털기획팀 리뉴얼적용화면 수정요청 시트
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
|  | #NAME? |  | 2. UX : SW 디자인 모듈 템플릿
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | 한맥SW 기본 동작 및 컬러 스타일을 템플릿화 하여 디자인과 개발의 효율성을 높이고 작업속도를 향상시키기 위한 목표
|  | 업무범위 | [5 empty] | 디자인 스킨 제작 1. 버튼 2. 팝업 3. 상하단 메뉴 구조
|  | 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 한맥sw의 전체적인 디자인 및 방향 설정 | [6 empty] | 대기 |  | 50%
[5 empty] | PM | 신혜영 |  | 디자인 완료된 이지빔을 기준으로 공통적용 가능한 컴포넌트 정리 | [6 empty] | 대기 |  | 100%
[5 empty] | 팀원 | 범지연 |  | 1.재질 디지인 및 파일 정리 후 전달 | [6 empty] | 대기 |  | 100%
[6 empty] | 허유나,김수현 |  | 1.공용로그인 discord 디자인 및 퍼블리싱 작업 | [6 empty] | 대기 |  | 100%
[5 empty] | 협업팀 | 그래픽스 개발 |  | 정나래선임/ 공통적용가는한 ui 개발 모듈화 | [6 empty] | 중단
[6 empty] | 기술기획 |  | S/W 화면 구성 | [6 empty] | 중단
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2024-04-01 |  | ~ | 2026-03-31 |  |  | ( | 730 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2024-05-13 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 689 | 일)
[5 empty] | 분석 |  |  | 1.2분기 예정으로 개발팀 담당자 정해지고 나면 회의 2.(7/3)현재 전달한 파일들 개발 먼저 진행하고 추가 작업 논의 3.기획팀에서 모듈러SW기획 중, 공통 모듈 파악해 추가 모듈 4분기 제작 4. (10/28) 기획팀에 모듈러SW 피그마 화면 공유받음
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
[5 empty] | 팀원 |  |  | 1. (5/17) 공통적용 가능한 부분 정리해서 그래픽스 개발팀에 피그마 공유 2. (6/10) 홈메뉴, 설정창, 아이콘등 보완이 필요한 가이드 추가 정리 3. (6/17) 그래픽스개발팀 문의사항 구글문서 공유 4. (6/19) 레이아웃 분리 화면 가이드 정리 전달 5. (7/19) 그래픽스개발팀 요구사항 답변 및 수정 적용 6. (8/6) 명령어창 특수단축키 관련 요구사항 답변 작성 7. (9/24) 명령어창 이미지 저장 관련 답변 작성 8. (10/28) 명령어전체보기(작업환경, 디스플레이) + 메인일부 진행 예정 9. (11/11) 모델러 SW 명령어창 전체메뉴(8개) 기획팀 전달 10. (11/11) 재질스타일상세창 전달(기획팀 내용 변경 대기) 11.(11/22) 재질스타일창 수정 전달 11.(12/6) 속성창 기획 전달 받음 12.(12/16) 속성창 3d객체 작업 및 상세 디자인 진행중 13.(12/20) 속성창 33개 기획팀 전달 14.(12/23) 속성창 기획팀 요청사항 수정 완료하여 개발팀 전달 15.(1/6) 메뉴바 디자인 기획팀 전달 16.(1/15) 메뉴바 디자인 개발팀 전달 17.(2/13) 컬러변경으로 재질스타일에 포함된 아이콘 전달 18.(4/17)재질 디자인 및 파일 전달 19.(8/23)공용로그인 discord 디자인 및 퍼블리싱 작업 20.(11/4)3D Viewer 뷰어 메뉴 디자인 전달 21.(11/26)명령어 신규 메뉴 아이콘 전달 22.(12/17) SW 컬러 & UI 가이드 상하수도팀 전달 23.(1/28) SW통합회원관리 로그인 디자인 시안3개 공유 24.(1/29) SW통합회원관리 로그인(ID/PW, 문자, QR) HTML 전달 25.(2/3) SW통합회원관리 비밀번호재설정, 회원가입, 대시보드 작업된 화면 공유 - 기획변경으로 작업보류중
|  | 피드백 |  |  | 사장님
부서장
팀장
피드백 대응안
|  | 첨부문서 및 참고자료 | [5 empty] | 개발팀 공유 피그마 개발팀 문의사항 구글시트 모듈러 SW 기획팀 피그마
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
3. UX : 배움터 학습경험 개선
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | 배움터는 현재 유튜브 기반 콘텐츠와 일부 사내 자료를 단순 열람하는 수준에 머물러 있어 학습자의 주도성과 활용도가 낮음. 또한 중복된 카테고리와 일관성 부족으로 학습 경험이 분산되고, 자기주도학습이라는 본래 취지를 살리지 못하고 있음. 이에 따라 배움터를 단순 자료실이 아닌, 나의 학습과 인사이트 중심의 구조로 재편하고 유튜브 콘텐츠 큐레이션 방식을 도입하여 학습자의 자발적 탐색을 지원하고자 함.
|  | 업무범위 | [5 empty] | 디자인 및 퍼블리싱
|  | 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 1.작업방향 및 피드백 2.일정 및 의견 조율 | [6 empty] | 진행 |  | 80%
[5 empty] | PM | 정은혜 |  | 1. 배움터 화면 디자인 | [6 empty] | 진행 |  | 80%
[5 empty] | 팀원 | 채선영 |  | 1. 배움터 화면 디자인 | [6 empty] | 완료 |  | 100%
[6 empty] | 김수현 |  | 1. 배움터 화면 퍼블리싱 | [6 empty] | 진행 |  | 80%
[6 empty] | 김정석 |  | 1. 배움터 공지 및 인트라넷 실행 아이콘 작업 | [6 empty] | 완료 |  | 100%
[5 empty] | 협업팀 | 인재성장 |  | 1. 기획 및 피드백 | [6 empty] | 진행
[6 empty] | erp기획팀 |  | 1. 개발 | [6 empty] | 진행
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2025-11-03 |  | ~ | 2026-03-13 |  |  | ( | 131 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2025-10-13 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 171 | 일)
분석
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나 |  |  | 1.(11/6)배움터 기획방향 회의 참석 2.(11/7)타사 법정교육 및 성과관리 진도율 관련 서치 3.(11/28)업데이트알림, 가이드팝업, 온보딩, 메인 퍼블리싱 진행 / 뷰, 법정교육, 인트라넷 실행 아이콘, 공지사항 디자인 4.(12/26)마이클래스 회의 5.(12/31)마이클래스, 진행률 등으로 인한 2026년1분기 오픈에서 2분기 오픈으로 일정변경 6.(1/2)법정교육, 뷰 퍼블리싱 진행 7.(1/8)PC(성공예감,별책부록,마이클래스), MO(메인, 뷰어창) 디자인 진행 8.(1/9)ERP 기획팀에 1차 HTML 전달 (업데이트알림, 가이드팝업, 메인, 뷰어, 온보딩, 법정교육) 9.(1/15) MO 디자인 진행 (인트로, 뷰어, 메인, 온보딩, 법정교육) 진행 중 9.(1/16) 마이클래스와 배움터 세부운영안 회의 (인재성장팀) 10.(2/2) 배움터 운영회의 참석(인재성장팀, ERP기획팀) 11.(2/10) 마이페이지, 비즈트렌드 디자인 공유 회의 12.(2/27)PC디자인 완료, 퍼블리싱90%완료, 모바일 진행 중 13.(3/10)기획 변경으로 마이클래스/리더십 수정 완료 (pc&mo) 14.(3/13)전체페이지 퍼블리싱 전달 완료 15.(3/20)url 접속 시 보여지는 로그인 화면 디자인&퍼블리싱
팀원
|  | 피드백 |  |  | 사장님
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
4. UX : Domainer 웹
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | 필지 보상과 민원을 관리하는 웹사이트 제작
|  | 업무범위 | [5 empty] | 디자인 및 퍼블리싱
|  | 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 1.작업방향 및 피드백 2.일정 및 의견 조율 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[5 empty] | PM | 정은혜 |  | 1. 메뉴별 아이디어 및 디자인 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[5 empty] | 팀원 | 김수현 |  | 1.퍼블리싱 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[6 empty] | 채선영 |  | 1. 메뉴별 아이디어 및 퍼블리싱 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[6 empty] | 김정석 |  | 1. 메뉴별 아이디어 및 퍼블리싱 | [6 empty] | 완료 |  | 10%
[6 empty] | 허유나 |  | 1. 메뉴별 아이디어 및 퍼블리싱 | [6 empty] | 완료 |  | 10%
1. 이지 홈페이지 영문화 작업 및 퍼블리싱
[5 empty] | 협업팀 | 천지인팀 |  | 1.개발 및 피드백 | [6 empty] | 진행
[6 empty] | 협업증진팀 |  | 2.기획 및 피드백 | [6 empty] | 진행
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2026-02-23 |  | ~ | 2026-05-15 |  |  | ( | 82 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2026-02-23 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 38 | 일)
[5 empty] | 분석 |  |  | 1.(3/11)로그인, 프로젝트 사업정보관리,조사협의 입력창 퍼블리싱 개발팀 전달 2.(3/13)포르젝트 사업정보 관리, 조사협의 뷰어창 퍼블리싱 후 개발팀 전달 3.(3/18) 회원가입(약관/정보입력) 퍼블리싱 후 url 공유 (약관내용 대기)
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
팀원
|  | 피드백 |  |  | 사장님
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
편집 Cell
|  | #NAME? |  | 1. 편집 : 삼안 경영기획서
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | 삼안 경영 기획서 제작
|  | 업무범위 | [5 empty] | 1.편집물 작업
|  | 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 1.작업방향 및 피드백 2.일정 및 의견 조율 | [6 empty] | 진행 |  | 90%
[5 empty] | PM | 윤봄이 |  | 1.편집 디자인 작업 | [6 empty] | 진행 |  | 90%
[5 empty] | 팀원 | 정지윤 |  | 1.편집 디자인 작업 | [6 empty] | 진행 |  | 90%
[6 empty] | 마희연 |  | 1.편집 디자인 작업 | [6 empty] | 진행 |  | 90%
[5 empty] | 협업팀 | 경영기획팀 |  | 1. 기획 및 피드백
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2026-02-23 |  | ~ | 2026-03-27 |  |  | ( | 33 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2026-02-23 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 38 | 일)
분석
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
[5 empty] | 팀원 |  |  | 1.(3/4) 1~6장 중 3,6장 발송 2.(3/12)4장 기획서 전달 받음 3.(3/13)경영기획서 1~6장(4장 제외) 발송 4.(3/18)1차완성본 발송 및 검토의견 회신 5.(3/19)최종교정작업 및 인쇄본 발송 예정 6.(3/23)인쇄본 배포 예정
|  | 피드백 |  |  | 사장님
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
|  | #NAME? |  | 2. 편집 : 큰길 성과품 2차
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | 큰길 성과품 편집물 디자인 디벨롭
|  | 업무범위 | [5 empty] | 1.엑셀 디자인 및 레이아웃 디자인
|  | 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 1.작업방향 및 피드백 2.일정 및 의견 조율 | [6 empty] | 보류 |  | 10%
[5 empty] | PM | 이예진 |  | 1.성과품 편집 디자인 | [6 empty] | 보류 |  | 10%
[5 empty] | 팀원 | 최혜은 |  | 1.성과품 편집 디자인 | [6 empty] | 보류 |  | 10%
[5 empty] | 협업팀 | 상하수도팀 |  | 1.기획 및 피드백
[6 empty] | 천지인 |  | 1.개발
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2026-03-03 |  | ~ | 2026-05-15 |  |  | ( | 74 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2026-03-03 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 30 | 일)
[5 empty] | 분석 |  |  | 1.(3/12)중요 내용이 눈에 띌 수 있게 레이아웃 변경 검토 >> 경영기획서 작성으로 인한 보류
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
팀원
|  | 피드백 |  |  | 사장님
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
|  | #NAME? |  | 3. 편집 : 2026년 AI시티 혁신기술 발굴사업
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | 제안서, 발표자료 편집디자인
|  | 업무범위 | [5 empty] | 1.제안서(한글삽도), 발표자료(PPT) 편집
|  | 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 1.작업방향 및 피드백 2.일정 및 의견 조율 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[5 empty] | PM | 이름 |  | 1.한글삽도, 발표자료 편집 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[5 empty] | 팀원 | 이예진 |  | 1.PPT 템플릿 제작 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[5 empty] | 협업팀 | 부서명 |  | 1.제안서, 발표자료 원고작성 및 피드백
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2026-03-09 |  | ~ | 2026-03-30 |  |  | ( | 22 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2026-03-17 |  | ~ | 2026-03-30 |  |  | ( | 14 | 일)
[5 empty] | 분석 |  |  | 1. (3/17)발표자료 템플릿 2종 작업 2. (3/23)1차원고 수신, 삽도디자인 진행중
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
팀원
|  | 피드백 |  |  | 사장님
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
|  | #NAME? |  | 4. 편집 : 과천신규사업지구타당성용역
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | 타당성 보고서 작성 편집디자인
|  | 업무범위 | [5 empty] | 1.보고서(PPT) 편집
|  | 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 1.작업방향 및 피드백 2.일정 및 의견 조율 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[5 empty] | PM | 이름 |  | 1.PPT 편집 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[5 empty] | 팀원 | 이예진 |  | 1.한글삽도, 발표자료 편집 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[5 empty] | 협업팀 | 삼안 도시계획부 |  | 1.원고작성 및 피드백
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2026-03-23 |  | ~ | 2026-03-27 |  |  | ( | 5 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2026-03-18 |  | ~ | 2026-03-27 |  |  | ( | 10 | 일)
[5 empty] | 분석 |  |  | 1.(3/19) 템플릿 3종 작업 2.(3/23)1차원고 수신, 발표자료 편집중
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
팀원
|  | 피드백 |  |  | 사장님
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
3D/영상 Cell
|  | #NAME? |  | 1. 3D/영상 : 충남논산스마트팜
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | 충남 논산 스마트팜 보고서에 들어가는 조감도
|  | 업무범위 | [5 empty] | 1. 실사화 및 보정작업
|  | 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 1.기획 방향 및 작성, 피드백 2.일정 및 의견 조율 | [6 empty] | 보류 |  | 70%
[5 empty] | PM | 박지영 |  | 1.조감도 작업 | [6 empty] | 보류 |  | 70%
[5 empty] | 팀원 | 정두휘 |  | 1.건물 및 도면 내 시설물 3D 모델 실사화 | [6 empty] | 보류 |  | 100%
[5 empty] | 협업팀 | 도시계획부 |  | 1. 조감도내 도면 작업 및 검토 | [6 empty] | 보류 |  | 70%
[6 empty] | 인프라솔루션 |  | 1. 모델 제작 | [6 empty] | 보류 |  | 90%
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2025-12-10 |  | ~ | 2026-03-31 |  |  | ( | 112 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2025-12-10 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 113 | 일)
분석
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
[5 empty] | 팀원 |  |  | 1.(12/10)실사화 작업 2.(12/16)초안 전달 전달 3.(12/18)1차 수정 작업 후 전달 4.(12/22)2차 수정요청 5.(12/24) 2차수정 작업 후 전달 6.(12/26)3차 수정 요청(도면 수정 필요해 인프라솔루션팀 모델 수정 후 작업) 7.(1/5)4차 수정 사항 반영 8.(1/7)5차 수정 사항 반영해 3종 전달 9.(1/8)한맥 도시계획부 발주처 방문 10.(1/23) 도면 변경예정으로 담주에 수정 회의 예정 11.(2/5)발주처 피드백 대기중, 2월 말 예정
사장님
피드백
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
|  | #NAME? |  | 2. 3D/영상 : satelite Pointer
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | Satellite Pointer(측위 보조 장치) 제품 디자인
|  | 업무범위 | [5 empty] | 1. 3D 제품 디자인
역할 및 책임
[5 empty] | PM | 김태식 |  | 1.제품 디자인 및 피드백 반영 2. 일정조율 | [6 empty] | 대기 |  | 30%
팀원
[5 empty] | 협업팀 | 인프라솔루션 |  | 1. 아이디어 및 검토 | [6 empty] | 진행 |  | 30%
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2025-12-08 |  | ~ | 2026-03-31 |  |  | ( | 114 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2025-12-08 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 115 | 일)
[5 empty] | 분석 |  |  | 1.(12/17)제품 디자인 4안 전달 2.(1/29)수정사항 반영한 디자인 전달
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
팀원
사장님
피드백
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
|  | #NAME? |  | 3. 3D/영상 : Ai 위치 정보를 통한 지장물, 철도 중심선 생성
|  | 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
|  | 배경 및 목적 | [5 empty] | Ai 위치 정보를 통한 지장물 정보, 철도 중심선 생성
|  | 업무범위 | [5 empty] | Ai 위치 정보를 통한 지장물 정보, 철도 중심선 생성
|  | 역할 및 책임 |  |  | 신혜영 |  |  | 1. 일정 조율 및 아이디어, 블렌더 스크립트 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[5 empty] | PM | 최영환 |  | 1. 에펙 스크립트, 파이썬을 통한 테스트 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[5 empty] | 팀원 | 정두휘 |  | 1. 에펙 스크립트, 구글맵을 통한 테스트, SAM2 이미지 개체 인식 테스트 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[6 empty] | 박지영 |  | 1. 블렌더 스크립트를 통한 테스트 | [6 empty] | 진행 |  | 10%
[6 empty] | 양숙영 |  | 1. Telemetry Overlay 툴 사용을 통한 테스트, SAM2 이미지 개체 인식 테스트 | [6 empty] | 완료 |  | 100%
[5 empty] | 협업팀 | 인프라솔루션 |  | 1. 드론 영상 정보 제공 | [6 empty] | 진행 |  | 30%
|  | 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2026-01-19 |  | ~ | 2026-04-30 |  |  | ( | 102 | 일)
[5 empty] | 수행기간 |  |  | 2026-01-19 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 73 | 일)
[5 empty] | 분석 |  |  | 1.(1/19)서산명천 영상으로 테스트 2.(2/2)드론 정보 추가 파일 요청 및 테스트 3.(2/6)드론 정보 추가 영상 요청 및 테스트 중 4.(3/4)블렌더를 통한 스크립트 생성 테스트 5.(3/18) SAM2 활용한 이미지에서 개체 인식 테스트
자원 지원계획
|  | 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
팀원
사장님
피드백
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
|  | 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
Note on E2: 날짜 글꼴크기 20 부서명 글꼴크기35 전체 기본 글꼴 Noto Sans KR
Note on E6: 글꼴크기 18
Note on AB92: 역할 인원별 진행률 각자 숫자로 기재 ※ 팀장(셀장)의 진행률은 전체 진행률을 기재함.
Note on AB95: 역할 인원별 진행률 각자 숫자로 기재 ※ 팀장(셀장)의 진행률은 전체 진행률을 기재함.
Note on AB96: 역할 인원별 진행률 각자 숫자로 기재 ※ 팀장(셀장)의 진행률은 전체 진행률을 기재함.
Note on AB98: 역할 인원별 진행률 각자 숫자로 기재 ※ 팀장(셀장)의 진행률은 전체 진행률을 기재함.
Note on AB100: 역할 인원별 진행률 각자 숫자로 기재 ※ 팀장(셀장)의 진행률은 전체 진행률을 기재함.
Note on I107: 협업팀 수 만큼 행 추가/삭제 ※팀명 뒤에 '팀'은 표기하지 않음
Note on G113: 프로젝트 수행전 계획된 기간 설정 - 시작, 종료 날짜 선택(or 기재) ex) 11-22 - 진행기간(전체 일수)은 자동 산출
Note on G116: 프로젝트 진행 실제 소요기간
Note on G155: 팀장이 기재
Note on I193: 협업팀 수 만큼 행 추가/삭제 ※팀명 뒤에 '팀'은 표기하지 않음
Note on I196: 협업팀 수 만큼 행 추가/삭제 ※팀명 뒤에 '팀'은 표기하지 않음
Note on I279: 협업팀 수 만큼 행 추가/삭제 ※팀명 뒤에 '팀'은 표기하지 않음
Note on I282: 협업팀 수 만큼 행 추가/삭제 ※팀명 뒤에 '팀'은 표기하지 않음
Note on I779: 협업팀 수 만큼 행 추가/삭제 ※팀명 뒤에 '팀'은 표기하지 않음
Note on I782: 협업팀 수 만큼 행 추가/삭제 ※팀명 뒤에 '팀'은 표기하지 않음
Note on I867: 협업팀 수 만큼 행 추가/삭제 ※팀명 뒤에 '팀'은 표기하지 않음
Note on I870: 협업팀 수 만큼 행 추가/삭제 ※팀명 뒤에 '팀'은 표기하지 않음
Note on I953: 협업팀 수 만큼 행 추가/삭제 ※팀명 뒤에 '팀'은 표기하지 않음
Note on I956: 협업팀 수 만큼 행 추가/삭제 ※팀명 뒤에 '팀'은 표기하지 않음
Note on I1039: 협업팀 수 만큼 행 추가/삭제 ※팀명 뒤에 '팀'은 표기하지 않음
Note on I1042: 협업팀 수 만큼 행 추가/삭제 ※팀명 뒤에 '팀'은 표기하지 않음

## 설문지 응답 시트1 (hidden)
타임스탬프 | Untitled Question

## 권한 (hidden)
권한이 필요한 경우 하단 기재 후 말씀해주세요 문의 : 경영기획팀 OOO OOO
연번 | 팀 | 성명 | 메일(Gmail) | 처리결과
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
1233213

## 경영기획팀(2025년 4분기)의 사본 (hidden)
#NAME? |  |  | 2025년 4분기 경영기획팀 과업수행 현황 및 계획 | [11 empty] | #NAME?
| #NAME? |  | 종합
| 프로젝트 |  |  |  |  | PM |  | 우선순위 | 상태 |  | 진행률 | 착수일 | 종료일 |  |  |  | 수행기간 |  |  |  |  | 협업팀
[13 empty] | 계획일 |  | 실행일
|  | 1. 바론 ERP 안정화(수주영업/PJT관리) |  |  |  | 김우진 |  | 높음 | 진행 |  | 30% | 2025-07-14 | 2025-09-30 |  | 2026-04-01 |  |  | 262 |  |  | 일 | #NAME?
2. 가족사 통합 브로셔 리뉴얼
|  | 2. 가족사 통합 브로셔 리뉴얼 |  |  |  | 이미영 |  | 높음 | 진행 |  | 30% | 2025-04-01 | 2025-09-30 |  | 2026-04-01 |  |  | 366 |  |  | 일 | #NAME?
|  | 3. 회계관리 페이지 개선안 |  |  |  | 김윤재 |  | 중간 | 진행 |  | 5% | 2025-09-01 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 213 |  |  | 일
|  | 4. 사업관리 ERP - 수주영업(업무) |  |  |  | 국혜림 |  | 중간 | 진행 |  | 70% | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-09-26 |  |  | 54 |  |  | 일 | #NAME?
|  | 5. 바론 업면허 등록(엔지니어링) |  |  |  | 임민경 |  | 높음 | 진행 |  | 70% | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-09-26 |  |  | 88 |  |  | 일 | 인프라BIM1
| 0 | 8. 스마트건설 10세부 |  |  |  | 임민경 |  | 중간 | 대기 |  | 50% | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-09-26 |  |  | 364 |  |  | 일 | 스마트건설팀
|  | 9. 디지털 국토정보 (1,2핵심) |  |  |  | 임민경 |  | 중간 | 대기 |  | 50% | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2025-12-31 |  |  | 364 |  |  | 일 | 엔지니어링그룹
|  | 10. 실도로 기반 Lv.4 자율주행차량(용역_도로부) |  |  |  | 임민경 |  | 중간 | 진행 |  | 50% | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2025-12-31 |  |  | 364 |  |  | 일 | 도로부, 경영지원부
|  | < 경영기획팀 프로젝트 수행 현황 > |  |  |  |  | PM | PM 피드백 |  |  | 회계관리 페이지 개선안 |  |  | PM-TASK | [9 empty] | 인트라넷 코드정리
[7 empty] | 인트라넷 | 인트라넷 코드 정리 |  |  | 도급대장 요구사항정리
| #NAME? |  | 상시업무
| 업무명 |  |  |  |  | 내용 | [7 empty] | 담당자 |  |  |  |  | 비고
재무/비용
|  |  |  | 경영현황 보고자료 |  |  | 월별 실적/자금흐름/재무현황 보고자료 작성 | [6 empty] | 김윤재 | [5 empty] | 매월
|  |  |  | 동종업계 실적보고 |  |  | 동종업계(ENG/거더사) 실적 자료 작성 | [6 empty] | 김윤재 | [5 empty] | 매년 2분기
기타
|  |  |  | 지식재산권 업무 |  |  | 특허/저작권/라이선스/정보보안 관련 제반 업무 | [6 empty] | 이미영 | [5 empty] | 상시
|  |  |  | CCP 기획 및 작업 |  |  | 프로세스화 및 현황판 대시보드/세부과업별 인트로 | [6 empty] | 김윤재 | [5 empty] | 상시
|  |  |  | AI 적용 방안 기획 |  |  | 관리직 업무별 AI 적용 아이디어 및 프로세스화 정리 | [6 empty] | 팀 공통 | [5 empty] | 상시
|  |  |  | 프로젝트관리 (순서) |  |  | 바론컨설턴트 법인 계약/청구/수금 | [6 empty] | 국혜림(임민경) | [5 empty] | 프로젝트관리
|  |  |  | 법인관리 |  |  | 정보통신공사업, 측량업, 직접생산확인서 외 | [6 empty] | 국혜림(임민경) | [5 empty] | 기술자현황
| #NAME? |  | 1. 바론 ERP 안정화(수주영업/PJT관리) | [19 empty] | ▲ 종합
| 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
| 배경 및 목적 | [5 empty] | 1. 바론(센터) ERP 구축에 따른 데이터 관리 및 활용 프로세스 정리 2. 바론 ERP 메뉴를 선별 및 최적화하여 실무자의 반복단순업무를 시스템화하고, 스마트한 업무에 몰입할 수 있는 환경을 조성 3. 엑셀, 한글, 구글시트 등의 수작업을 제거하고, ERP를 통해 현황 및 보고자료 산출이 가능하도록 시스템화하기 위함
| 업무범위 | [5 empty] | 1. 바론 수주 & 센터 수행실적 데이터 입력 프로세스 정리 2. ERP 내 데이터 출력화면(REPORT) 정리 및 기획 3. 업무 중 수작업(페이퍼워크-개별파일작업) 최소화 4. 데이터 통합유지관리를 통한 자료의 신뢰성 확보
| 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 김우진 | [6 empty] | 진행 |  | 30%
|  |  |  | PM | 김우진 |  | 1. 메뉴 정리 2. 프로세스 정리 3. 현황자료 검토 4. 인트라넷 코드 정리 | [6 empty] | 진행 |  | 30%
|  |  |  | 팀원 | 임민경 책임 |  | 1. 메뉴 정리 2. 입/출력화면 정리 3. 프로세스 정리 4. 현황자료(report) 정리 | [6 empty] | 진행 |  | 30%
[5 empty] | 국혜림 선임 |  | 1. 메뉴 정리 2. 입/출력화면 정리 3. 프로세스 정리 4. 현황자료(report) 정리 | [6 empty] | 진행 |  | 30%
|  |  |  | 협업팀 | ERP기획팀 |  | 1. ERP 데이터 및 프로세스 파악 2. ERP 데이터작업 3. 웹솔루션팀 협업 4. 관련 기획(레포트 화면 등) | [6 empty] | 대기
대기
대기
| 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2025-07-14 |  | ~ | 2025-09-30 |  |  | ( | 79 | 일)
|  |  |  | 수행기간 |  |  | 2025-07-14 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 262 | 일)
분석
자원 지원계획
| 커뮤니케이션 |  |  | 세미나 |  |  | "(7/7) ERP 입력정보 확인 도급대장, 수주실적, 수금등록에 해당되는 페이지 검토요청 ( 등록정보 수정보완이 필요함. 예 : 한맥기술의 부서로 세팅되어 있음 ) 바론컨설턴트 법인 기본정보 X : 정보통신공사업, 외 ( 인사DB와 기술인력데이터 별도관리 필요. 예 : 한맥기술 기술자 등록 ) 등록거래처DB 점검 필요 : 발주처, 공동도급, 협력업체, 거래처 등 ( 거래처 : 업체 or 직원정보 외 ) (7/21) 도급대장 ERP 입력 시작(임민경, 국혜림) → 김우진 팀장 점검 ㅇ 도급대장 & 수주실적 : 법인별 계약현황 → 가족사현황 집계검토 필요 ㅇ 수금등록 → 회계담당직원과 연계검토 필요 ㅇ 거래처 → 거래처구분 개념정립 필요(회계상 vs 사업관리상) ㅇ 프로젝트코드 기준검토 필요 (7/29) 도급대장 ERP 입력 시작(임민경, 국혜림) → 김우진 팀장 점검 (7/30) 도급대장 ERP 개선사항(국혜림) → 권오재 선임 전달 (7/31) 도급대장 ERP 개선사항(국혜림) 회의(권혁진, 류호성, 김우진, 임민경, 권오재, 이새봄) → 요구사항정의 완료 (8/19) 경영지원부 회계팀 → 세금계산서 발행 관련 문의(프로젝트 코드 확인후 회신 주기로) (8/20) 도급대장 관련 2차 회의 (ERP기획팀) - 사업구분 코드 1개만 사용(도급대장에 등록되는 실제 사업) → 기존의 '설계'코드 → 센터에 적합한 코드명으로 변경 - 사업부서로 구분(협업팀, 김원식 전무님 확인) → 인트라넷 코드 전체 정리 : 김윤재 선임 → 코드 관련 내용 정리(ERP/웹솔) 후 기존 도급대장 삭제 후 재입력 - '회계관리' 메뉴(프로젝트별 수주/수금현황) 내용 확인 → 화면 기획 예정(이새봄 연구원) - 프로젝트 M/H 관리(추후 PJT 관리 프로세스 정리 필요) - 매출 및 비매출 화면 구성 내용 확인 (9/10) - ERP 및 인트라넷코드 최종 정리 후 ERP기획팀 cross-check - 최종 코드 웹솔루션(개발) 전달 완료 → 세팅작업 수행(신지호 책임) - 전체 프로젝트 재등록 후 CODE 매핑 등 검토 및 보완 (9/12) - 프로젝트(CT) 및 사업지원(CS) 등 프로젝트 전체 재등록 작업 - 청구 및 수금 자동전표 프로세스(회계팀 관련) 검토 및 정리 - 1차 화면구성 수정요청 처리현황 업데이트 및 2차 수정요청 진행(ERP기획팀) (9/15~) - CODE 시스템 세팅 후 최종 검토(인트라넷코드 반영 등 포함) - 변경된 코드 입력 안내(기술개발센터) - ERP 메뉴 정리 → 수주영업 및 PJT 프로세스 정리(with ERP기획팀) (9/16) 도급대장 관련 3차 회의 (ERP기획팀 _류호성, 권오재, 임민경, 김윤재, 국혜림) - 매출, 비매출 구분 확정 - 매출-기존 도급대장 입력 - 비매출 -사전사업 입력 (웹솔 개발 요청 _바로 입력 불가능) → 사전사업 (ERP기획팀 추가 페이지 기획) → 차수 사업 표시, 수금, 지출 내용 확인 - 사전사업 내용 (회계 화면기획 데이터 확인 작업 필요) → 회계화면 김윤재 선임 기획 → ERP '사전사업등록'의 데이터가 부서, 수주날짜 기준으로 [회계관리-수주현황] 화면에서 조회되도록 반영(ERP기획팀) → 총괄코드구분: 도급대장등록시 000000, 차수 Y로 시작 / 사전사업등록시 900000, 차수 X로 시작 사업관리 업무프로세스 회의(ERP기획팀, 회계팀_류호성, 임민경, 국혜림, 김윤지(회계팀)) ㅇ ERP도입 후, 업무프로세스 정리 - 요구사항정의서 작성완료, 계산서발행방법 문의(회계팀→국혜림 인계) ㅇ 입금전표(매출) 등록 기준 협의 - 25년8월 이후 건부터 입금전표 생성(과거 청구,수금 등록까지만 진행) ㅇ 컨설팅비용 관련 - 각 법인에서 바론으로 청구되는 비용에 대한 계약서외 서류 확인필요(회계팀→국혜림) ㅇ 인트라넷 전자결재 화면 관련 - 입금전표 상신 시 기안 문서 제목이 '발주처'로 표기됨 - 전표제목과 동일하게 수정요청 ㅇ 입금전표등록시 코드 정리 - 계정과목 코드 관리(회계팀요청): 더존에서 사용하는 코드 기준, ERP내 동일 코드 생성하여 일치시킴 - 증빙번호: 130용역원가수입을 기본값으로 고정 설정(ERP기획팀 검토완료) - 과세/면세 표기: '과세'가 기본값으로 보이도록 수정(ERP기획팀 검토완료) | [12 empty] | 요구사항정의서
팀원
| 피드백 |  |  | 사장님
|  |  |  | 부서장 |  |  | (7/31) 도급대장 ERP 개선사항 회의(국혜림 류호성 김우진 임민경 권오재) - 경영진 화면 기획 부서 1. 법인명으로 구분 , 매출처는 실제 발주처 2. 화면 분류 기능(전체만, 센터만) - 경영진 화면 기획 내부 매출 관련 표(계약X 협조전 내용) (08/26) 경영기획팀 회의 (ERP 관련) - 사업코드 먼저 확인 - 화면기획(실장님 확인 화면)
팀장
|  |  |  | 피드백 대응안 |  |  | (8/27~9/4) 도급대장등록 화면 개선진행중 - 1차 - 명칭변경(기존 한맥 → 바론) - 해외사업부분 외화 입력칸 숨김처리 - 코드(사업구분, 사업부서, 공종구분) 부분 프로젝트코드 기준으로 반영 - 외 8가지 확인중 → 9/5 데이터 초기화 예정 (9/5~9/9) 인트라넷 CODE 정리(기존/신규) - 사업종류/사업부문/업무 재분류 - 기존 코드 변경 및 신규 코드 부여안 작성
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
| 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
| #NAME? |  | 2. 가족사 통합 브로셔 리뉴얼 | [19 empty] | ▲ 종합
| 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
| 배경 및 목적 | [5 empty] | ㆍ'19년 가족사 통합 브로셔 → '25년 가족사 통합 브로셔 리뉴얼 ㆍ브로셔 최신 동향 파악, 수요자 관점에서 필요한 내용들로 재구성 ㆍ국내외에서 실질적인 자료로 활용될 수 있도록 조사와 근거에 기반해 목차와 항목을 구성하여 실효성 있는 자료를 만들고자함 | [12 empty] | [노션] 업무보드
| 업무범위 | [5 empty] | 1. 브로셔 컨셉 도출(디지털 브로셔 업데이트 고려) 2. 원고 작성(목차/구성항목/주요기능/영상/이미지 등) 3. 콘텐츠 내용 작성 및 '최종 리뉴얼 기획안' 작성 | [12 empty] | [피그마] 레퍼런스작업
| 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 1. 프로젝트 전반 일정 관리 및 관련 소통(관련 팀/담당자) 2. 브로셔 콘텐츠 검토 및 피드백 | [6 empty] | 진행 |  | 30%
|  |  |  | PM | 이미영 |  | 1. 브로셔 전체 컨셉 선정 2. 전체 기획과 구성(목차, 항목, 콘텐츠) 3. 관련 팀/담당자 소통(요구사항, 일정 등) 4. 콘텐츠 내용 작성 5. 최종기획안 제작 | [6 empty] | 진행 |  | 30% |  |  |  | 프로젝트 결과물 : 2025 한맥가족 브로셔 최종기획안(Figma)
팀원
|  |  |  | 협업팀 | 디자인기획 |  | 1. 디자인 컨셉/ 톤앤매너/ 레이아웃 등 전체 브로셔 디자인 | [12 empty] | *최혜은 선임
| 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2025-04-01 |  | ~ | 2025-09-30 |  |  | ( | 183 | 일)
|  |  |  | 수행기간 |  |  | 2025-04-01 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 366 | 일)
|  |  |  | 분석 |  |  | [문제점] 잘못된 업무 방식으로 인한 시간지연 - 초기 단계의 의사결정 부분을 혼자 진행 [개선방안] 프로젝트 진행 방식 개선 - 의사결정 부분 및 목표 일정 구체화 - 협업 및 의사소통을 위한 관계자들과의 세미나
자원 지원계획
| 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
팀원
| 피드백 |  |  | 사장님
|  |  |  | 부서장 |  |  | (5/29) 벤치마킹 - 바론홈페이지처럼 벤치마킹부터 다시 할 것 - 가족사 내용이 충실해야 하며 기존 브로셔 기반으로 업데이트 (6/11) - 벤치마킹 자료를 통한 목차 '키워드 선정' 부터 진행할 것 - 다수의 의견으로 진행할 것 (센터, 가족사 포함) (6/24) - 가족사 공통사업분야(영역)로 설명하는 구성이 괜찮아보임 - 디자인팀 및 센터 관계자들과 후속 세미나 진행할 것
|  |  |  | 팀장 |  |  | (4/7) 가족사 담당자 관련 - 가족사 담당자에게 자료, 의견, 도움 등을 기대하지 말 것 - PM이 주도적으로 작업하되, 단계별 피드백 정도를 받을 것 (5/29) 벤치마킹 → 세미나 - AI 최대한 활용할 것 - 분야를 건설/IT에 국한하지 말고 다양한 기업의 홈페이지 및 홍보자료 조사 - 트렌드/구성/표현방식/디자인 등 벤치마킹 중심으로 세미나 준비(6/4 or 6/5) (6/24) 목차/항목/디자인 → 세미나 - 목차/항목에 맞는 디자인 컨셉을 공유하고 아이디어를 얻기 위한 세미나 준비
|  |  |  | 피드백 대응안 |  |  | - 벤치마킹 세미나 진행 (6/24) - 목차/항목/센터내용 → 센터 피드백 진행 (6/26, 7/9) | [12 empty] | *센터 피드백 : 정태원센터장, 양병홍부사장
| 첨부문서 및 참고자료 | [5 empty] | 피드백 정리
| 문서화계획 | [5 empty] | - 2025 한맥가족 브로셔 기획안(Figma) - 브로셔 제작 연구(메뉴얼) 문서
| 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
| #NAME? |  | 3. 회계관리 페이지 개선안 | [19 empty] | ▲ 종합
| 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
| 배경 및 목적 | [5 empty] | 1. 회계관리 페이지 제작 후 업데이트가 없어 2. 양식을 수정하여 데이터의 가독성을 높임
| 업무범위 | [5 empty] | 1. 현황데이터 출력화면(screen) 및 출력물(report) 기획
| 역할 및 책임 |  |  | 팀장 |  |  | 1. 프로젝트 일정 관리 및 소통 지원(관련 팀/담당자) 2. 검토 및 피드백 | [6 empty] | 진행 |  | 5%
|  |  |  | PM | 김윤재 |  | 1. screen/report 화면 구성 2. 활용 메뉴 정리 | [6 empty] | 진행 |  | 5%
|  |  |  | 팀원 | [9 empty] | 대기
|  |  |  | 협업팀 | [9 empty] | 대기
대기
대기
| 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2025-09-01 |  | ~ | 2025-09-30 |  |  | ( | 30 | 일)
|  |  |  | 수행기간 |  |  | 2025-09-01 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 213 | 일)
분석
자원 지원계획
| 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
팀원
| 피드백 |  |  | 사장님
|  |  |  | 부서장 |  |  | (8/26) - 회계관리 페이지 양식이 오래되어 개선이 필요 (9/2) - 다른 사례 참고 - 전체 출력물(성과품) 확인 후 구성(백단에서 구현 가능한지 확인) - 가독성, 직관성 높일 것(내용 수정 안되는 것이 있을 것, 추가 표현 방법 필요)
|  |  |  | 팀장 |  |  | (9/9) - 개선의 대상(ex. 전체 디자인 및 구성 or 개별 출력물)을 명확히 할 것 - 전체 구성(화면디자인, 메뉴, 인터페이스 등)의 경우, 목적에 적합한 CASE STUDY 필요 - 개별 출력물의 경우, 실질적인 데이터 확인부터 - 개별 출력물 대상선별에서 우선적으로 고려할 항목은 ERP와 연동되는 '수주현황/수금매출현황/수지현황'일 것으로 판단 (9/15) - 구성 : PM 구조 참고해서 전체메뉴 재정리할 것 - 대시보드에 대한 아이디어 필요 - '프로젝트 현황 대시보드'(이새봄 연구원) 함께 고려해볼 것
|  |  |  | 피드백 대응안 |  |  | (9/1) - 페이지 개선안 페이지 작성 | [12 empty] | 회계관리 페이지 개선안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
| 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
| #NAME? |  | 4. 사업관리 ERP - 수주영업(업무) | [19 empty] | ▲ 종합
| 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
배경 및 목적
업무범위
| 역할 및 책임 |  |  | 팀장 | [9 empty] | 진행 |  | 70%
|  |  |  | PM | 국혜림 | [8 empty] | 진행 |  | 70%
|  |  |  | 팀원 | 임민경 | [8 empty] | 진행 |  | 70%
협업팀
| 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2025-08-04 |  | ~ | 2025-09-19 |  |  | ( | 47 | 일)
|  |  |  | 수행기간 |  |  | 2025-08-04 |  | ~ | 2025-09-26 |  |  | ( | 54 | 일)
분석
자원 지원계획
| 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
팀원
| 피드백 |  |  | 사장님
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
| 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
| #NAME? |  | 5. 바론 업면허 등록(엔지니어링) | [19 empty] | ▲ 종합
| 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
| 배경 및 목적 | [5 empty] | [엔지니어링사업자]
| 업무범위 | [5 empty] | 01. 바론 엔지니어링사업자 등록
| 역할 및 책임 |  |  | 팀장 | [11 empty] | 50%
|  |  |  | PM | 임민경 | [8 empty] | 진행 |  | 50%
|  |  |  | 팀원 | 국혜림 | [8 empty] | 진행 |  | 50%
협업팀
| 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 2025-07-01 |  | ~ | 2025-09-26 |  |  | ( | 88 | 일)
|  |  |  | 수행기간 |  |  | 2025-07-01 |  | ~ | 2025-09-26 |  |  | ( | 88 | 일)
분석
자원 지원계획
| 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
|  |  |  | 팀원 |  |  | (07/11) 윤현욱 연구원 경력 입력 요청(최근혜 선임) (07/16) 윤현욱 연구원 경력 입력 완료(교육 후 중급 예정) (07/21) 윤현욱, 조용민 연구원 기본 기술인교육 완료(2주 소요) (08/04) 윤현욱, 조용민 연구원 승급교육 요청 (08/14) 이미영 선임(소속 변경 확인) (08/19) 윤현욱, 조용민 연구원(21일까지 외근) 8월 마지막주 교육 예정 (08/20) 김원기A 책임(소속변경 10월 1일자로 변경 예정) (09/01) 윤현욱, 조용민 연구원(승급교육 완료) (09/02) 전문연구사업자 (삼안-고용보험, 매출장 요청) (09/09) 전문연구사업자( 삼안 매출 관련 내용 회계팀 확인_이영진 과장) (09/11) 김원기A책임 (소속변경10월 1일->조태희 책임님 확인 완료) (09/12) 윤현욱, 조용민 (최조교육 9/17일 완료)
| 피드백 |  |  | 사장님
|  |  |  | 부서장 |  |  | (07/21) - 최대선 회장님 업면허 사용 확인해주시기로 함 - 김원기A 소속 변경 인사팀 통해서 확인(조태희 책임) - 이미영 선임 소속 변경(8월 1일자로 변경_조태희 책임 확인)" (08/26) - 김원기 A책임님 소속변경건 -> 엔지니어링사업자 등록 10월 이후 확인
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
| 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
| #NAME? |  | 8. 스마트건설 10세부 | [19 empty] | ▲ 종합
| 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
| 배경 및 목적 | [5 empty] | 도로 건설 사업에서 발생하는 모든 데이터(센서, 자원, 정형, 비정형 등)의 수집·교환·공유·지식화를 위한 디지털 데이터 통합 및 지식화 표준 개발을 통해 공통 데이터 환경 기반 프리팹 도로구조물의 통합 공정 지원을 위한 스마트 딜리버리 시스템을 구축하며, 축척된 데이터를 지식화하여 사용자 요구의 스마트 건설 지식정보 서비스 제공 기술과 디지털화 지수(index) 개발
| 업무범위 | [5 empty] | 3단계 6차년도 예산관리
| 역할 및 책임 |  |  | 팀장 | [9 empty] | 진행 |  | 50%
|  |  |  | PM | 임민경 |  | 과제 예산 및 인원 확정 | [6 empty] | 진행 |  | 50%
|  |  |  | 팀원 | 국혜림 |  | 1. 인건비 집행(7월~9월) 2. IRIS 협약변경 3. 기타 연구비 처리 (부가세) | [6 empty] | 진행 |  | 50%
|  |  |  | 협업팀 | 스마트건설팀 | [8 empty] | 대기
[5 empty] | 경영지원부 | [8 empty] | 대기
| 일정계획 |  |  | 계획기간 |  |  | 인사 담당자 및 회계팀 | [6 empty] | 대기
|  |  |  | 수행기간 |  |  | 2025-01-02 |  | ~ | 2025-12-31 |  |  | ( | 364 | 일)
|  |  |  | 분석 |  |  | 2025-04-01 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 366 | 일)
자원 지원계획
| 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
|  |  |  | 팀원 |  |  | (07/11) IRIS 청년고용 성과 등록 (07/17) 엘젠 정산 내용 확인(회계법인) (07/25) 엘젠 업무내용 확인(공문) (07/30) 인건비 처리 완료(6월) (07/31) 스마트건설 예산 확인 (08/08) 시험성적 초안(한맥, PTC) (08/12) 전문가 자문 예산 확인 (08/27) 최종성과 회의(Zoom) (09/03) 사업단 성과 회의(파고라)->취소 (09/10) 인증 관련 협의(한맥, PTC) (09/24) 성과지표 제출
| 피드백 |  |  | 사장님
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
| 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
| #NAME? |  | 9. 디지털 국토정보 (1,2핵심) | [19 empty] | ▲ 종합
| 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
초정밀 초연결 디지털 국토의 실현을 위해 사각지대 Zero를 만드는 Multi-GNSS 정밀측위 및 연속복합측의 기술개발 디지털 국토의 효율적인 구축을 위해 다차원/다시점 공간데이터를 활용한 국가공간정보 자동갱신 기술 개발
배경 및 목적
| 업무범위 | [5 empty] | 2단계 4차년도 예산관리
| 역할 및 책임 |  |  | 팀장 | [9 empty] | 진행 |  | 50%
과제 예산 및 인원 확정
|  |  |  | PM | 임민경 | [8 empty] | 진행 |  | 50%
|  |  |  | 팀원 | 국혜림 |  | 1. 인건비 집행(7월~9월) 2. IRIS 협약변경 3. 기타 연구비 처리 (부가세 ) | [6 empty] | 진행 |  | 50%
엔지니어링개발그룹
협업팀
대기
| 일정계획 |  |  | 계획기간 | [9 empty] | 대기
|  |  |  | 수행기간 |  |  | 2025-01-02 |  | ~ | 2025-12-31 |  |  | ( | 364 | 일)
|  |  |  | 분석 |  |  | 2025-04-01 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 366 | 일)
자원 지원계획
| 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
|  |  |  | 팀원 |  |  | (07/17) 2 핵심 장비구매 (07/25) 디지털 국토정보 예산 확인 (08/25) 디지털 국토정보 6월 인건비 집행완료 (09/05) IRIS 성과 등록 (09/10) 4년차 성과 관련 보고서 작성 (09/19) 7월~8월 인건비, 간접비 집행
| 피드백 |  |  | 사장님
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
| 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
| #NAME? |  | 10. 실도로 기반 Lv.4 자율주행차량(용역_도로부) | [19 empty] | ▲ 종합
| 구분 |  |  |  |  | 내용 | [12 empty] | 비고
자율주행차 운전 능력 평가 체계 개발 및 법·제도 개선 후, 자율주행차 운전능력 평가 및 요소기술을 개발. 자율 주행차 운전능력 평가시스템 개발 및 평가 환경 구축을 목표로 하고 있다.
배경 및 목적
| 업무범위 | [5 empty] | 2단계 협약 변경 및 예산 집행
| 역할 및 책임 |  |  | 팀장 | [9 empty] | 진행 |  | 50%
|  |  |  | PM | 임민경 |  | 과제 예산 및 인원확정 | [6 empty] | 진행 |  | 50%
|  |  |  | 팀원 | 국헤림 |  | 1. 인건비 집행(7월~9월) 2. IRIS 협약변경 3. 기타 연구비 처리 (부가세 ) | [6 empty] | 진행 |  | 50%
|  |  |  | 협업팀 | [9 empty] | 대기
도로부
경영지원부
[5 empty] | 경영지원부 | [8 empty] | 대기
| 일정계획 |  |  | 계획기간 | [9 empty] | 대기
|  |  |  | 수행기간 |  |  | 2025-01-02 |  | ~ | 2025-12-31 |  |  | ( | 364 | 일)
|  |  |  | 분석 |  |  | 2025-04-01 |  | ~ | 2026-04-01 |  |  | ( | 366 | 일)
자원 지원계획
| 커뮤니케이션 |  |  | 세미나
|  |  |  | 팀원 |  |  | (7/31) 1월~6월 인건비 집행완료 (08/28) 8월 사용실적 전달 (09/05) 신규채용건 내용전달 (09/11) 2023년~2025년 예산 인건비 전달 (9/12) 7월~8월 인건비 집행
| 피드백 |  |  | 사장님
부서장
팀장
피드백 대응안
첨부문서 및 참고자료
문서화계획
| 사후모니터링 |  |  | 문제점
개선방안
사후평가
Note on E2: 날짜 글꼴크기 20 부서명 글꼴크기35 전체 기본 글꼴 Noto Sans KR
Note on E6: 글꼴크기 18
Note on C8: 맨 하단의 상시 업무는 종합표에 기재하지 않음
Note on M8: 각 프로젝트 PM명 연동
Note on Q8: 팀장이 판단하여 선택.
Note on S8: 프로젝트 수행현황 표시 - 개별 프로젝트 > '팀장' 진행상태값 연동
Note on U8: 각 프로젝트의 '역할>팀장의 진행률 연동
Note on W8: 각 프로젝트 시작일 연동 ※ 프로젝트 추가 시, 함수 및 위치값 개인이 추가할 것
Note on AK8: 개별 프로젝트 > 협업팀 데이터 연동 ※ 협업팀 추가 시, 셀 위치값을 함수에 추가할 것
Note on Y9: 각 프로젝트 '계획기간'의 종료일 연동 ※ 프로젝트 추가 시, 함수 및 위치값 개인이 추가할 것
Note on AA9: 각 프로젝트 '수행기간'의 종료일 연동 ※ 프로젝트 추가 시, 함수 및 위치값 개인이 추가할 것
Note on E63: 글꼴크기 15
Note on C65: 행 크기 : 35
Note on N97: 프로그램, 기타 자원 활용계획 기재
Note on E144: 글꼴크기 15
Note on C146: 행 크기 : 35
Note on E222: 글꼴크기 15
Note on C224: 행 크기 : 35
Note on N256: 프로그램, 기타 자원 활용계획 기재
Note on E303: 글꼴크기 15
Note on C305: 행 크기 : 35
Note on N337: 프로그램, 기타 자원 활용계획 기재
Note on N349: 1개 셀에 수행건 모두 기재 ※ 행 크기는 '데이터에 맞추기'
Note on E384: 글꼴크기 15
Note on C386: 행 크기 : 35
Note on E462: 글꼴크기 15
Note on C464: 행 크기 : 35
Note on N466: 텍스트 등 내용이 기재되는 행의 크기는 모두 '데이터에 맞추기' 선택
Note on I478: 팀원 수 만큼 행 추가/삭제
Note on N496: 프로그램, 기타 자원 활용계획 기재
Note on E542: 글꼴크기 15
Note on C544: 행 크기 : 35
Note on N576: 프로그램, 기타 자원 활용계획 기재
Note on E621: 글꼴크기 18
Note on C623: 행 크기 : 35
Note on N655: 프로그램, 기타 자원 활용계획 기재